## Naslovnica
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA/PARKA PRIRODE
Klasa: 030-01/23-01/2
Urbroj: 2182-18-1-02/2-24-7
Murter, 23. veljače 2024.
Javna ustanova
"Nacionalni park Kornati"
v.d. ravnatelja Šime Ježina

## 1_Izrada_izvjesca
1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa
Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTROJSTVENA JEDINICA
ANTE TURČINOV | VODITELJ ODJELJKA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA | PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA
DRAŽEN DOBRIĆ | GLAVNI ČUVAR PRIRODE | PODODSJEK NADZORA
FRANE BELAMARIĆ | VODITELJ PODODSJEKA ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | VODITELJ PODODSJEKA ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
KATARINA SLAVICA | VODITELJICA ODJELJKA RECEPCIJE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJKO-TURISTIČKU DJELATNOST
MARIA KLARIĆ | VODITELJICA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA | PODODSJAK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA
MARKO TURČINOV | VODITELJ PODODSJEKA ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TRURISTIČKU DJELATNOST | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJKO-TURISTIČKU DJELATNOST
ŠIME JEŽINA | v.d. ravnatelj | URED RAVNATELJA
ZLATKO RUŽANOVIĆ | v.d. stručni voditelj | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka
Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTANOVA/ORGANIZACIJA
Anita Babačić Ajduk | Član UV | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI
Braslav Markov | Član UV - predstavnik radnika | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI
Goran Pauk | Predsjednik | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI
Julia Ježina | Član UV | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI
Mario Raič | Član UV | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI

## 2_Javna_ustanova
2. Podaci o javnoj ustanovi
Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI
NAZIV DOKUMENTA |  | REFERENCA
Odluka o praćenju, naplati prihoda i postupku otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja |  | www.np-kornati.hr
PLAN UPRAVLJANJA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK KORNATI |  | www.np-kornati.hr
PRAVILNIK O PROVEĐENJU JEDNOSTAVNE NABAVE |  | www.np-kornati.hr
PRAVILNIK O RADU |  | www.np-kornati.hr
Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI
NEKRETNINE
NAZIV | POVRŠINA | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
Nema podataka
POKRETNINE
NAZIV | BROJ | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
Nema podataka
OPREMA
NAZIV | BROJ | SVRHA | NAPOMENA
Nema podataka
Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
RADNO MJESTO | USTROJSTVENA JEDINICA | PODRUČJE RADA | TIP UGOVORA | DATUM ZAPOSLENJA | STUPANJ OBRAZOVANJA | ZVANJE
DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE I JAVNIH POVRŠINA IV VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 1 - Završeno osnovno obrazovanje | NSS
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski rad | 25.05.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VŠS INŽINJER ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski rad | 25.05.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | AUTOMEHANIČAR
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | FRIZER
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STROJARSKI GLODAČ
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA III VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | GRAĐEVINSKI TEHNIČAR
MORNAR III VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na neodređeno - puno radno vrijeme | 01.03.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | BRODOSTROJAR
MORNAR III VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski rad | 01.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | FOTOGRAF
MORNAR III VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski rad | 25.05.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | BRODSKI MEHANIČAR
MORNAR III VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 25.05.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | DRVOPRERAĐIVAČ
MORNAR III VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 25.05.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STOLAR
Recepcionar III. vrste | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko turističku djelatnost | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 02.06.2023 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | recepcionar
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Hotelijerska, ugostiteljska i trgovačka djelatnost | Na određeno, sezonski rad | 25.05.2023 | 3 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje kraće od 3 godine | KOMERCIJALIST
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VSS DIPLOMIRANI EKONOMIST
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | EKONOMIST
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VSS INŽINJER ŠUMARSTVA
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELTNOST | Hotelijerska, ugostiteljska i trgovačka djelatnost | Na određeno, sezonski rad | 25.05.2023 | 3 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje kraće od 3 godine | VSS DIPLOMIRANI EKONOMIST
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Hotelijerska, ugostiteljska i trgovačka djelatnost | Na određeno - sezonski rad | 25.05.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | TURISTIČKI TEHNIČAR
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STROJARSKI TEHNIČAR
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | POMORSKA SSS
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | SSS- OPĆA GIMNAZIJA
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VŠS- PRVOSTUPNIK PODVODNIH ZNANOSTI
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 01.06.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | FARMACEUTSKI TEHNIČAR
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 14.07.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VSS VOJNI PILOT
Stručni voditelj JU NP Kornati | Pododsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja NP Kornati | Upravljanje Ustanovom i zajednički poslovi | Na određeno - mandatno radno mjesto | 03.10.2023 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | biolog mora
TURISTIČKI DJELATNIK I VRSTE-VODITELJODJELJKA ZA PRIHVAT I PRIJEVOZ POSJETITELJA | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje Ustanovom i zajednički poslovi | Na određeno - zamjena za rodiljni ili dugotrajno bolovanje | 14.07.2023 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | DIPLOMIRANI EKONOMIST
DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE I JAVNIH POVRŠINA IV VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski rad | 30.11.2023 | 1 - Završeno osnovno obrazovanje | NSS
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski rad | 30.11.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | FRIZER
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski rad | 30.11.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STROJARSKI GLODAČ
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VŠS INŽINJER ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE
DJELATNIK NA ODRŽAVANJU SUHOZIDA I JAVNIH POVRŠINA III VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | GRAĐEVINSKI TEHNIČAR
MORNAR III VRSTE | PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | FOTOGRAF
Recepcionar III. vrste | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko turističku djelatnost | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.2 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 4 ili više godina | recepcionar
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 30.11.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | EKONOMIST
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VŠS- PRVOSTUPNIK PODVODNIH ZNANOSTI
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski rad | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VSS VOJNI PILOT
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Hotelijerska, ugostiteljska i trgovačka djelatnost | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 3 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje kraće od 3 godine | KOMERCIJALIST
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELTNOST | Hotelijerska, ugostiteljska i trgovačka djelatnost | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 3 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje kraće od 3 godine | VSS DIPLOMIRANI EKONOMIST
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | FARMACEUTSKI TEHNIČAR
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Hotelijerska, ugostiteljska i trgovačka djelatnost | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | TURISTIČKI TEHNIČAR
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VSS INŽINJER ŠUMARSTVA
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | SSS- OPĆA GIMNAZIJA
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | POMORSKA SSS
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | VSS DIPLOMIRANI EKONOMIST
RECEPCIONAR III VRSTE | PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO TURISTIČKU DJELATNOST | Upravljanje posjećivanjem (uključujući interpretaciju, edukaciju i suvenirnice) | Na određeno, sezonski poslovi | 29.12.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | STROJARSKI TEHNIČAR
Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA
IME I PREZIME | TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | TRAJANJE | MJESTO ODRŽAVANJA | ORGANIZATOR | SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE | IZVOR FINANCIRANJA
Agata Kovačev | Seminar | Workshop „RESILIENCE OF SMALL PORTS TO POTENTIAL HAZARDS“ | 23. veljače 2023. | Online | Università Ca' Foscari di Venezia | Radionica u sklopu projekta RESISTANCE | /
Agata Kovačev | Seminar | Online thematic event ''Sustainable use of marine and coastal resources'' | 1. ožujka 2023. | Online | Udruga Zdravi grad | Radionica u sklopu projekta RESISTANCE | /
Agata Kovačev | Seminar | Briga za kolonije naših morskih ptica | 7. ožujka 2023. | Online | Udruga Sunce | Serija webinara o očuvanju morskih ptica na Jadranu | /
Agata Kovačev | Seminar | Okrugli stol ''EU Strategija bioraznolikosti do 2030. - zajednički pristup za zaštitu 30% Jadranskog mora'' | 28. rujna 2023. | Split | WWF Adria | Cilj okruglog stola bio je potaknuti raspravu o pitanju zaštite morskih područja u Jadranu | Vlastita sredstva
Agata Kovačev | Seminar | XVII. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže | 10. - 12. listopada 2023. | NP Brijuni | MINGOR | Skup stručnih službi | Vlastita sredstva
Agata Kovačev | Seminar | Završna konferencija ''Hrvatska ispod valova'' | 13. listopada 2023. | NP Brijuni | MINGOR | Završna konferencija projekta i prikaz rezultata | Vlastita sredstva
Agata Kovačev | Trening/tečaj/škola | Program praćenja stanja očuvanosti kitova i morskih kornjača | 25. - 27. travnja 2023. | Zadar | MINGOR, Institut Plavi svijet | Radionica u svrhu edukacije dionika za praćenje stanja očuvanosti kitova i morskih kornjača | Vlastita sredstva
Agata Kovačev | Trening/tečaj/škola | Program praćenja stanja očuvanosti važnih stanišnih tipova na pomičnim dnima i povezanim vrstama | 24. travnja 2023. | Zadar | MINGOR, Janolus d.o.o. | Radionica u svrhu edukacije dionika za praćenje stanja očuvanosti važnih stanišnih tipova na pomičnim dnima i povezanim vrstama | Vlastita sredstva
Agata Kovačev | Trening/tečaj/škola | Okrugli stol "Otpad u moru, čija je to briga?" | 5. travnja 2023. | Murter | Udruga Argonauta | Cilj okruglog stola bio je izgraditi mrežu suradnje kako bi se kontinuirano zajednički radilo na rješavanju problema otpada u moru | /
Agata Kovačev | Studijsko putovanje/posjet | Studijsko putovanje na Biševo (Vis) u sklopu projekta RESISTANCE | 6. - 8. lipnja 2023. | Vis | JU KRŠ I MORE | Studijsko putovanje | Interreg RESISTANCE
Agata Kovačev | Studijsko putovanje/posjet | European Maritime Day | 24. - 25. svibnja 2023. | Brest (Francuska) | Općina Podstrana - glavni partner na projektu RESISTANCE | Predstavljanje JU i projekta RESISTANCE | Interreg RESISTANCE
Ante Turčinov | Seminar | EUROPARC - Klimatska prilagodba i očuvanje biološke raznolikosti | 27. - 28. lipnja 2023. | Zagreb | LION - inženjering | stručno usavršavanje | vlastita sredstva
Katarina Slavica | Seminar | Novi elektronički oglasnik javne nabave - provođenje postupka javne nabave | 15. studenog 2023. | Hotel Kolovare, Zadar | TPT edukacije, Kralja Tvrtka 4, 34000 Požega | Usavršavanje u području Javne nabave, produživanje certifikata | Vlastita sredstva
Katarina Slavica | Studijsko putovanje/posjet | European Maritime Day | 24.-25. svibnbja 2023. | Brest (Francuska) | Općina Podstrana - glavni partner na projektu Resistance | Predstavljanje JU i projekta RESISTANCE | Interreg RESISTANCE
Maria Klarić | Seminar | Novi elektronički oglasnik Javne nabave, provođenje postupka javne nabave | 15. studenog 2023. | Hotel Kolovare, Zadar | TPT edukacije, Kralja Tvrtka 4, 34000 Požega | Usavršavanje u području Javne nabave | Vlastita sredstva
Maria Klarić | Seminar | Seminar - Elektroničko poslovanje - korištenje u praksi | 05. svibnja 2023. | Zagreb | M.B. SEMINAR d.o.o. | usavršavanje | vlastita sredstva
Šime Ježina | Seminar | XVII. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže | 10.-12. listopada 2023. | NP Brijuni | MINGOR | Skup Stručnih službi | Vlastita sredstva
Šime Ježina | Studijsko putovanje/posjet | European Maritime Day | 24.-25. svibnja 2023. | Brest (Francuska) | Općina Podstrana - glavni partner na projektu RESISTANCE | Predstavljanje JU i projekta RESISTANCE | Interreg RESISTANCE
Šime Ježina | Seminar | EUROPARC - Klimatska prilagodba i očuvanje biološke raznolikosti | 27.-28. lipnja 2023. | Zagreb | LION inženjering | stručno usavršavanje | vlastita sredstva

## 3_Aktivnosti
3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode
Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA
KOD PU | POSEBAN CILJ | KOD AKTIVNOSTI IZ PU | KOD AKTIVNOSTI IZ GP | AKTIVNOST | POKAZATELJ AKTIVNOSTI | PRIORITET | PRVA GODINA PROVEDBE | ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA | SURADNICI | PLANIRANI TROŠAK PROVEDBE |  | REALIZIRANI TROŠAK PROVEDBE |  | NAPOMENA | SAMOPROCJENA | PROCJENA
[10 empty] | eur | kn | eur | kn
Tema A. Očuvanje prirodnih vrijednosti
PU NP Kornati 2014. -2023. | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju. | AA1 | AA1 | Kartirati morska staništa prema Direktivi o staništima Europske unije (projekt "Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa"; KK.06.5.1.02.0001) | Stanje izrađenosti karte morskih staništa | 1 | 2012 | Služba stručnih poslova | MINGOR, FZOEU i vanjski suradnici | 130 |  | 1000 |  | Aktivnost je provedena. Karta morskih staništa za NP Kornati je izrađena. Navedeni trošak odnosi se na sudjelovanje dva djelatnika na završnoj konferenciji projekta u NP Brijuni. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014. -2023. | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju. | AA2 | AA2 | Istražiti i pratiti stanje naselja morskih cvjetnica (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii i Z. marina), te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje | Izvješća o rezultatima istraživanja i praćenja stanja | 1 | 2009 | Služba stručnih poslova | Udruga Sunce | 8630 |  | 1000 |  | Aktivnost je realizirana kako je planirana bez financiranja Javne ustanove. Navedeni trošak odnosi se na troškove prijevoza (gorivo za brod). U listopadu 2023. proveden je monitoring posidonije na pet lokacija unutar NP Kornati pod sponzorstvom Kaufland Hrvatska. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023. | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju. | AA3 | AA3 | Istražiti i pratiti prisutnost dobrog dupina (Tursiops truncatus), te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje. | Utvrđen trend brojnosti dobrog dupina i eventualno poduzete odgovarajuće mjere za njegovu zaštitu | 1 | 2010 | Služba stručnih poslova | Institut Plavi svijet, Hrvatski prirodoslovni muzej | 6630 |  | 1500 |  | Prijava projekta „Lowering tourism pressures to Adriatic bottlenose dolphins - LIFE Ardura“ čiji je vodeći partner Hrvatski prirodoslovni muzej nije prošla. Djelatnici stručne službe i službe nadzora provode ovu aktivnost u okviru redovne djelatnosti. Navedeni trošak odnosi se na troškove prijevoza (gorivo za brod). U 2023. godini zabilježena su 17 viđanja pojavljivanja dobrog dupina (ukupno 51 jedinka). Podaci su pohranjeni u GIS bazu Javne ustanove. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju. | AA4 | AA4 | Evidentirati nalaze morskih kornjača, te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje. | Evidentirane pojave morskih kornjača i eventualno poduzete odgovarajuće mjere za očuvanje njihovog koridora u području parka | 1 | 2012 | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode |  | 130 |  | 1000 |  | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne djelatnosti. Navedeni trošak odnosi se na troškove prijevoza (gorivo za brod). U 2023. godini zabilježene su 3 žive i 1 uginula jedinka glavate želve. Podaci su pohranjeni u GIS bazu Javne ustanove. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju. | AA5 | AA5 | Istražiti i pratiti stanje koraligena, posebice velike i žute rožnjače (Paramuricea clavata i Eunicella cavolini), te crvenog koralja (Corallium rubrum), te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje | Izvješće o rezultatima istraživanja i praćenja stanja | 1 | 2009 | Služba stručnih poslova | Biološki odsjek Sveučilišta u Zagrebu, vanjski suradnici | 7960 |  | 5725 |  | Aktivnost je provedena u lipnju i listopadu 2023. godine. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AA6 | AA6 | Istražiti i pratiti stanje gospodarski značajnih vrsta riba, rakova i glavonožaca, te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje. | Izvješće o rezultatima istraživanja | 1 | 2016 | Služba stručnih poslova | Društvo istraživača mora 20000, vanjski suradnici | 7300 |  | 4577.5 |  | Aktivnost je realizirana kako je planirana. U listopadu 2023. provedeno je istraživanje gospodarski značajnih vrsta riba, rakova i glavonožaca. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju. | AA7 | AA7 | Istražiti rasprostranjenost i brojnost periske (Pinna nobilis) i pratiti njeno stanje. | Karta rasprostranjenosti periske | 1 | 2009 | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | JU PP Telašćica, vanjski suradnici | 130 |  | 1000 |  | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u okviru redovne djelatnosti. Navedeni trošak odnosi se na troškove prijevoza (gorivo za brod). U studenom 2023. potpisan je novi Sporazum o partnerstvu za projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u srednjem dijelu Jadranskog mora. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AA9 | AA9 | Istražiti i pratiti stanje preplavljenih ili dijelom preplavljenih morskih spilja | Izvješće o rezultatima istraživanja | 2 | 2003 | Služba stručnih poslova | HBSD - Hrvatsko biospeleološko društvo | 7960 |  | 11604.95 |  | Aktivnost je realizirana kako je planirana. U rujnu/listopadu 2023. provedena su speleoronilačka istraživanja. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staniša na kopnu su u povoljnom (prirodnom stanju) | AB2 | AB2 | Kartirati i pratiti stanje vegetacije kamenjarskog pašnjaka s posebnim osvrtom na biljen vrste s popisa Natura 2000 | Izrađena vegetacijska karta kopnenog dijela parka | 1 | 2023 | Služba stručnih poslova |  | 2650 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena, nije bilo dovoljno financijskih sredstava. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa na kopnu su u povoljnom (prirodnom) stanju. | AB3 | AB3 | Utvrditi brojnost i rasprostranjenost ptica, posebice gnjezdarica i zimovalica s popisa Natura 2000, te pratiti njihovo stanje. | Izvješće o rezultatima istraživanja. | 1 | 2000 | Služba stručnih poslova | HAZU - Zavod za ornitologiju | 7960 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena zbog financijskih razloga. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa na kopnu su u povoljnom (prirodnom) položaju. | AB6 | AB6 | Kartirati podzemna staništa prema direktivi o staništima Europske unije | Stupanj izrađenosti karte podzemnih staništa | 2 | 2003 | Služba stručnih poslova | HBSD-Hrvatsko biospeleološko društvo | 6630 |  |  |  |  | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AC2 | AC2 | Pratiti stanje fizikalno-kemijskih parametara morske vode | Izvješće o rezultatima praćenja | 2 | 2023 | Služba stručnih poslova |  | 130 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena. Objašnjenje se navodi u aktivnosti AC2.1. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AC2 | AC2.1 | Nabavka uređaja za praćenje fizikalno-kemijskih parametara morske vode | Kupljen uređaj | 2 | 2023 | Služba stručnih poslova |  | 1990 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena jer nije realizirana nabavka uređaja za praćenje osnovnih parametara (pH, temperatura i salinitet). | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa na kopnu su u povoljnom (prirodnom) položaju | AD1 | AD1 | Ukloniti stabla alepskog bora | Broj uklonjenih stabala alepskog bora | 1 | 2010 | Služba stručnih poslova, tehnička služba i služba održavanja |  | 3980 |  | 0 |  | Aktivnost nije realizirana, metoda sječe alepskog bora ne daje rezultate. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AD2 | AD2 | Nadzirati pojavu i širenje algi iz roda Caulerpa, te ih po mogućnosti ukloniti iz podmorja parka | Karta rasprostranjenosti alge | 2 | 2006 | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode |  | 130 |  | 1000 |  | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne djelatnosti. Navedeni trošak odnosi se na troškove prijevoza (gorivo za brod). | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Očuvati povoljno stanje morskih vrsta i morskih stanišnih tipova na području parka. | AD3 | AD3.1 | Nadzirati pojavu i širenje ostalih morskih invazivnih vrsta u području parka, te ih po mogućnosti odstraniti | Lista nalaza invazivih vrsta s lokacijama pojavlivanja | 1 | 2009 | Služba stručnih poslova |  | 130 |  | 1000 |  | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne djelatnosti. Navedeni trošak odnosi se na troškove prijevoza (gorivo za brod). | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa na kopnu su u povoljnom (prirodnom) stanju | AD3.2 | AD3.2 | Nadzirati pojavu i širenje kopnenih invazivnih vrsta u području parka, te ih po mogućnosti odstraniti | Lista nalaza invazivnih vrsta s lokacijama pojavljivanja. | 1 | 2009 | Služba stručnih poslova i služba čuvara prirode |  | 13270 |  | 11000 |  | Dio aktivnosti koja se okoji se odnosi na uklanjanje čaglja se redovno provodi. Dio aktivnosti koji se odnosi na uklanjanje pajasena, prijavljen je i odobren kroz projekt koji financira FZOE. Realizacija projekta počinje 2024. godine. | Većinom odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AE1 | AE1 | Ukloniti otpad s obale i iz podmorja u neposrednom priobalju (Projekti ''Eko kamp Kornati 2023'', ''Ronimo za čisti Jadran'') | Izvješće o lokacijama čišćenja i količini uklonjenog otpada | 1 | 200 | Tehnička služba i služba održavanja, Služba stručnih poslova |  | 3980 |  | 2000 |  | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne djelatnosti. U sklopu projekta ''Eko kamp Kornati 2023'', i ''Ronimo za čisti Jadran'' koji se održavaju pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske, ronioci ronilačkih klubova Sv.Roko i Murter-Kornati u suradnji sa djelatnicima iz ustanove, u svibnju/lipnju 2023. godine izvadili su iz mora veću količinu otpada, većinom staklo i plastika, u uvalama Vrulje te Lojena i Anica na otoku Levrnaka. Navedeni trošak odnosi se na troškove prijevoza (gorivo za brod) za vrijeme trajanja oba projekta. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AE3 | AE3 | Ukloniti zaostale ribolovne alate s morskog dna | Izvješće o lokacijama uklanjanja i količini i vrsti uklonjenih ribolovnih alata | 1 | 2000 | Služba stručnih poslova i Tehnička služba i služba održavanja | RK ''Murter-Kornati'' | 4650 |  | 3713.4 |  | Aktivnost je provedena kako je planirana. U listopadu/studenom 2023. provelo se uklanjanje zaostalih ribolovnih alata na 2 ronilačke lokacije (Samograd i Oključ). | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AF1 | AF1 | Surađivati s MINGOR-om u provedbi nacionalnog Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska bolesnih, ozlijeđenih ili uginulih strogo zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe) | Broj dojava i djelovanja | 1 | 2019 | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | MINGOR, vanjski suradnici | 0 |  | 0 |  | Aktivnost je provedena kako je planirana. U 2023. zabilježena je jedna dojava uginule jedinke glavate želve. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa na kopnu su u povoljnom (prirodnom) stanju | AF3 | AF3 | Izraditi raznolikost danjih i noćnih leptira | Izvješće o rezultatima istraživanja | 1 | 2018 | Služba stručnih poslova |  | 3980 |  |  |  | Aktivnost nije provedena zbog financijskih sredstava | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa na kopnu su u povoljnom (prirodnom) stanju | AF4 | AF4 | Redovito bilježiti i prijavljivati pronalske mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja putem Obrasca za dojavu na stranicama ZZOP-a | Broj zabilježbi i prijava | 1 | 2021 | Služba stručnih poslova i služba čuvara prirode | MINGOR, vanjski suradnici | 130 |  |  |  | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne djelatnosti. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ciljane vrste i staništa na kopnu su u povoljnom (prirodnom) stanju | AF5 | AF5 | Redovito prijavljivati pronalaske i/ili viđenja živih ili mrtvih jedinki svih vrsta sisavaca na području parka kroz obrazac za dojavu na stranicama ZZOP-a | Broj prijava | 1 | 2021 | Služba stručnih poslova i služba čuvara prirode | MINGOR, vanjski suradnici | 130 |  | 0 |  | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne aktivnosti. | Odrađena aktivnost
[10 empty] | 88610 | 0 | 46120.85 | 0
Tema B. Održivost korištenja prirodnih dobara
PU NP Kornati 2014 -2023 | Tradicijske djelatnosti u području parka odvijaju se nesmetano u punom intezitetu | BB1 | BB1 | Obnoviti porušene pašnjačke suhozide | Duljina obnovljenih suhozida | 1 | 2010 | Tehnička služba i služba održavanja |  | 130 |  | 0 |  | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u sklopu redovne djelatnosti. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Tradicijske djelatnosti u području parka se odvijaju nesmetano u punom intezitetu | BB2 | BB2 | Očistiti i urediti puteve i staze u kornatskim poljima (Trtuša, Tarac, Željkovci i Knežak) | Duljina uređenih puteva i stazau Kornatskim poljima | 2 | 2010 | Tehnička služba i služba održavanja |  | 130 |  | 0 |  | Aktivnost su provodili djelatnici Javne ustanove u klopu redobne djelatnosti | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Tradicijske djelatnosti u području parka se odvijaju nesmetano u punom intezitetu | BB3 | BB3 | Kontinuirano pružati pomoć lokalnom stanovništvu u prijevozu maslina, vode i drugih potrepština vezanih za obavljanje tradicijskih djelatnosti (na relaciji Murter-Kornati) | Broj obavljenih brodskih prijevoza | 1 | 2000 | Tehnička služba i islužba održavanja |  | 130 |  | 550 |  | Realizirano kroz redovnu djelatnost djelatnika tehničke službe i službe održavanja. Obavljeno 35 brodskih prijevoza | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Tradicijske djelatmosti u području parka se odvijaju nesmetano u punom intezitetu | BB4 | BB4 | Stimulirati aktivnosti i surađivati s lokalnim stanovništvom na očuvanju tradicijskih djelatnosti. | Broj održanih javnih tribina i predavanja vezanih za benefite tradicijskih djelatnosti i njihovih produkata. | 2 | 2021 | Sve unutarnje ustrojstvene jedinice | Vanjski suradnici | 3980 |  | 0 |  | Dio ovih aktivnosti je realiziran kroz radionice vezanih uz izradu Plana upravljanja | Većinom odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Tradicijske djelatmosti u području parka se odvijaju nesmetano u punom intezitetu | BB5 | BB5 | Valorizirati i poticati tradicionalnu poljoprivrednu praksu i stočarstvo | Očuvane, obnovljene i valorizirane poljoprivredne površine i površine za obavljanje stočarstva | 1 | 2023 | Sve unutarnje ustrojstvene jedinice |  | 13270 |  | 0 |  | Aktivnost nije odrađena, ali se kroz radionice za PU 2024-2033, raspravljalo o prioritetima. | Neodrađena aktivnost
[10 empty] | 17640 | 0 | 550 | 0
Tema C. Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti / Zaštita kulturne baštine
PU NP Kornati 2014 -2023 | Uspostavljena posjetiteljska infrastruktura |  | 1.4. | Uspostava javne infrastrukture za posjetitelje - posjećivanje kopna | Obnova i dogradnja posjetiteljske infrastrukture | 2 | 2019 | Služba za turizam |  | 6500 |  | 2000 |  | Aktivnost je iz plana upravljanja posjetiteljima, uređen je dio oko suvenirnice na otoku Levrnaka | Većinom odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Obnovljena posjetiteljska infrastruktura |  | 4.4 | Unaprjeđenje organizacije izleta na Kornate s brodom | Potpisani ugovori s brodarima, tiskani promotivni materijali koji su dostupni brodarima. | 2 | 2019 | Služba za turizam |  | 0 |  |  |  | Aktivnost je iz plana upravljanja posjetiteljima. Provodi se redovito: postpusani ugovori s brodarima, tiskanje promotivnih materijala (provodi se kroz aktivnost CD3). | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Kulturna baština je konzervirana i turistički valorizirana. | BA12 | BA12 | Inicirati rekognosciranje i konzerviranje podmorskih arheoloških nalaza. | Rekognoscirani i konzervirani podmorski arheološki nalazi. | 1 | 2015 | Služba stručnih poslova | Hrvatski restauratorski zavod | 0 |  | 500 |  | Aktivnost je navedena u tablici 4.2. Godišnjeg programa 2023. Podmorska arheološka istraživanja provedena su u rujnu 2023. bez financijske podrške JU. Istraživali su se ostaci trgovačkog broda potonulog u l7. i l8. stoljeću u podmorju otoka Bisaga, nalazište kod rta Opat na otoku Kornatu te nalazište kod otočja Smokvica Mala na području Nacionalnog parka Kornati. Navedeni trošak odnosi se na troškove prijevoza (gorivo za brod). | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Uspostavljena mjesta i intezitet posjećivanja pojedinih lokacija u području parka | CA1 | CA1 | Postaviti bove i pontone | Broj postavljenih bova i pontona | 1 | 2000 | Turistička služba i služba održavanja |  | 265440 |  | 37492.94 |  | Aktivnost je djelomično provedena. Kroz sponzorstvo Kauflanda postavljeno je 10 bova na dvije lokacije; Ravni-Kameni Žakan 5 plutača i uvala Zmorašnja 5 plutača. Preostale bove postavit će se kroz 2024. godinu preko projekta kojeg financira FZOE. Projekt je odobren. | Većinom odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informiranja i edukacije | CB | CB | Nabaviti multifunkcionalno plovilo za edukativno-rekreacijske izlete, znanstvena istraživanja itd. | Izrađena projektna dokumentacija za multifunkcionalno plovilo | 2 | 2023 | Tehnička služba i služba održavanja | Vanjski suradnici | 26540 |  | 0 |  | Aktivnost nije realizirana, zbog nemogućnosti samostalnog financiranja. Planira se projektna dokumentacija u 2024. ukoliko bude raspisan natječaj. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informacije i edukacije | CB4 | CB4 | Formirati suvenirnicu i edukativno informativni punkt na otoku Levrnaka | Formiranje suvenirnica i edukativno informativnog punkta | 1 | 2021 | Služba za turizam |  | 3980 |  | 3980 |  | Aktivnost je provedena kako je i planirano. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Uspostavljen sustav poučnih staza | CC1.1 | CC1.1 | Postaviti poučnu stazu na potezu Kravljačica, Željkovci | Uređena i označena poučna staza | 1 | 2018 | Služba za turizam, tehnička služba i služba održavanja |  | 8908 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena zbog nedostatka financijskih sredstava | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Uspostavljen sustav poučnih staza | CC1.2 | CC1.2 | Postaviti poučnu stazu na otoku Levrnaka | Uređena i označena poučna staza | 2 | 2020 | Služba za turizam, tehnička služba i služba održavanja |  | 6630 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena zbog nedostatka financijskih sredstava | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Uspostavljen sustav poučnih staza | CC1.3 | CC1.3 | Postaviti poučnu stazu u uvali Gujak | Uređena i označena poučna staza | 2 | 2020 | Služba za turizam, tehnička služba i služba održavanja |  | 8290 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena zbog nedostatka financijskih sredstava | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Uspostavljen sustav poučnih staza | CC1.4 | CC1.4 | Postaviti poučnu stazu u uvali Gujak | Uređena i označena poučna staza | 2 | 2021 | Služba za turizam, tehnička služba i služba održavanja |  | 6630 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena zbog nedostatka financijskih sredstava | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informiranja i edukacije | CD2 | CD2 | Izdavati periodični bilten NP Kornati | Broj objavljenih biltena | 2 | 2014 | Služba za turizam i služba stručnih poslova | Vanjski suradnici | 130 |  | 0 |  | Aktivnost je provedena kroz web stranicu NP Kornati | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informiranja i edukacije | CD3 | CD3 | Publicirati nove i dotiskivati postojeće informativno-edukativne materijale i suvenire (letci, brošure, posteri, zbornici, video i foto materijali, suveniri i slično) | Broj dopunjenih postojećih materijala i suvenira i broj novih | 2 | 2000 | Služba za turizam | Vanjski suradnici | 66360 |  | 66360 |  | Aktivnost je provedena, redovno se dopunjuju informativno-edukativni materijali i suveniri. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informiranja i edukacije | CD5 | CD5 | Postaviti i održavati informativne table u području parka (granica parka, zone stroge zaštite, zabrana loženja vatre i slično) | Broj postavljenih i obnovljenih informativnih tabli | 1 | 2000 | Služba za turizam, tehnička služba i služba održavanja |  | 19900 |  | 0 |  | Aktivnost se redovno provodila, u 2023. nisu postavljene nove table, planira se u 2024. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informiranja i edukacije | CD6 | CD6 | Organizirati informativno-edukativne radionice o vrijednostima NP Kornati za zainteresirane subjekte | Broj informativno edukativnih radionica | 1 | 2000 | Služba za turizam | Vanjski suradnici | 3310 |  | 0 |  | Aktivnost se ne provodi jer ustanova nema zaposlene interpretatore ni edukatore. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informiranja i edukacije | CD7 | CD7 | Organizirati i provoditi program "škole u prirodi" | Broj održanih programa "škole u prirodi" | 1 | 2000 | Služba za turizam, služba stručnih poslova |  | 1990 |  | 1700 |  | Ustanova ne organizira program škole u prirodi, ali sudjeluju u sufinanciranju edukativnih izleta za djecu školskog uzrasta. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informiranja i edukacije | CE2 | CE2 | Promovirati NP Kornati putem digitalnih i tiskanih medija | Broj promotivnih objava u digitalnim i tiskanim medijima | 1 | 2000 | Služba za turizam |  | 13270 |  | 13270 |  | Aktivnost je provedena kako je planirano | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustan informiranja i edukacije | CE3 | CE3 | Promovirati NP Kornati na domaćim i inozemnim sajmovima | Broj i tip sajma na kojima je NP Kornati promoviran. | 1 | 2000 | Služba za turizam |  | 6630 |  | 0 |  | NP Kornati nije sudjelovala na domaćim i inozemnim sajmovima, te ova aktivnost nije provedena. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Razvijen sustav informiranja i edukacije | CE4 | CE4 | Obilježiti godišnjicu NP Kornati i druge značajne datume u zaštiti prirode | Izvješće o obilježavanju godišnjice NP Kornati i drugih značajnih datuma u zaštiti prirode. | 1 | 2000 | Služba za turizam |  | 7960 |  | 7960 |  | Aktivnost je provedena, Obilježena je prigodno obljetnica 43. godina u NP Kornati, postavljena je izložba na otoku Levrnaka. | Odrađena aktivnost
[10 empty] | 452468 | 0 | 133262.94 | 0
Tema D. Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija
PU NP Kornati 2014 -2023 | Primjerena i provodiva legislativa | DC6 | DC6 | Strategija razvoja NP Kornati | Izrađena i napravljena projektna dokumentacija | 1 | 2023 | Javna ustanova "Nacionalni park Kornati" |  | 26540 |  | 0 |  | Aktivnost nije provedena, Planira se u 2024. godini prijaviti na Javni poziv ili financirati kroz Zahtjev za neposredno financiranje. | Neodrađena aktivnost
[10 empty] | 26540 | 0 | 0 | 0
Tema E. Suradnja s lokalnom zajednicom
PU NP Kornati 2014 -2023 | Nesmetano odvijanje prikupljanje i odvožnje otpada | AE4 | AE4 | Unaprijediti sustav prikupljanja i odvoženja otpada iz područja parka | Broj obnovljenih ili novih kontejnera za prikupljanje otpada i broj nove opreme za obavljanje tog otpada | 1 | 2000 | Tehnička služba i služba održavanja |  | 5310 |  | 5310 |  | NIje nabavljena nova oprema, redovni servisi i popravak preskontejnera PKH16, 2 kom i priprema opreme za sezonu. Otpisano 10 kom kontejnera 1.100 l zbog dotrajalosti ili oštećenja. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Lokalno stanovništo i dionici su uključeni u upravljanje područjem NP Kornati. | CE5 | CE5 | Surađivati i pomoći uspostavu Jadranskog centra za održivi razvoj otoka i priobalja u Murteru. | Broj sastanaka s Općinom Murter-Kornati i broj razmijenjenih podataka i dokumenata. | 1 | 2019 | Služba stručnih poslova i služba za turizam | Vanjski suradnici | 130 |  | 130 |  | Aktivnost je realizirana, Održane su radionice, sastanci U DC jedro sa člokalnim stanovništvom i zainteresiranim dionicima. | Odrađena aktivnost
[10 empty] | 5440 | 0 | 5440 | 0
Tema F. Razvoj kapaciteta javne ustanove
PU NP Kornati 2014 -2023 | Uspostavljena kvalitetna suradnja s vanjskim suradnicima | DA1 | DA1 | Unaprijediti suradnju s domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama koje se bave zaštitom i očuvanjem prirode (NP/PP-ovi, nevladine organizacije, mreže zaštićenih područja itd) | Broj skupova i sastanaka na kojima su sudjelovali djelatnici NP Kornati | 1 | 2000 | Ured ravnatelja | Vanjski suradnici | 6630 |  | 6500 |  | Ova aktivnost se redovito provodi (presađivanje posidonije, aktivnosti vezane uz eliminaciju invazivne vrste). Naveden je trošak presađivanja posidonije. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika Javne ustanove | DB1 | DB1 | Educirati i motivirati djelatnike ustanove s ciljem učinkovitijeg rada. | Broj održanih radionica na temu edukacije i motivacije djelatnika ustanove | 1 | 2000 | Ured ravnatelja |  | 5310 |  | 3788 |  | Aktivnost se redovito provodi krod odlazak djelatnika na seminare i radionice. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika Javne ustanove | DB1.1 | DB1.1 | Zaposliti nove djelatnike sukladno "Tablici 2.2. Ustroj Javne ustanove i djelatnici - potrebe za novim djelatnicima" ovog Godišnjeg programa | Broj novozaposlenih djelatnika Javne ustanove | 1 | 2023 | Ured ravnatelja |  | 190000 |  | 190000 |  | U okviru ove aktivnost, prioritet su zapošljavanje sezonske radne snage (recepcionari- morska i kopnena recepcija, mornari, radnici na održavanju suhozida). | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika Javne ustanove | DB2 | DB2 | Modernizirati i održavati opremu i materijalno-tehnička sredstva ustanove | Broj popravljene i novonabavljene opreme i materijalno tehničkih-sredstava. | 1 | 2000 | Ured ravnatelja |  | 132720 |  | 110000 |  | Aktivnost se redovno provodi, odnosi se na održavanje i redovni servis brodova, opreme i ostalih tehničkih sredstava bitnih za rad djelatnika. Aktivnost se odnosi i na popravak izvanredno nastalih šteta na brodovima, kompjuterima itd. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika ustanove | DB2.1 | DB2.1 | Prodati pet automobila u vlasništvu Javne ustanove sukladno "Tablici 2.3. Materijalni resursi-pokretnine" ovog Godišnjeg programa | Broj prodanih automobila | 3 | 2023 | Ured ravnatelja |  | 0 |  | 0 |  | Prodana su 3 automobila : Dacia Duster 1 kom, Dacia Sandero -2 kom. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika ustanove | DB2.2 | DB2.2 | Prodati gumene brodice (2 kom) | Broj prodanih gumenih brodica | 3 | 2023 | Ured ravnatelja |  | 0 |  | 1000 |  | Obavljena je procjena vrijednosti prije natječaja za prodaju. Ova aktivnost je realizirana, prodane su dvije gumene brodice. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika Javne ustanove | DB2.3 | DB2.3 | Postaviti sustav digitalizacije i mrežnog povezivanja (izrada projektne i tehničke dokumentacije) | Izrađena projektna dokumentacija za sustav digitalizacije | 1 | 2022 | Ured ravnatelja, tehnička služba i služba održavanja |  | 39820 |  | 0 |  | Ova aktivnost nije provedena, potrebno je riješiti pitanje vlasništva. Planira se provesti 2024. godine financiranjem Javnim pozivom ili zahtjevom za neposredno financiranje. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika Javne ustanove | DB2.4 | DB2.4 | Prodati m/y Bisaga | Broj prodanih plovila | 1 | 2023 | Ured ravnatelja |  | 0 |  | 0 |  | Prodana je m/y Bisaga i m/b Kasela | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika Javne ustanove | DB4 | DB4 | Unaprijediti sustav zaštite od požara | Broj nabavljene nove opreme za protupožarnu zaštitu | 1 | 2000 | Tehnička služba ni služba održavanja |  | 7960 |  | 1700 |  | Uspješno ugašen požar u Lučici, u 10. mjesecu servisi i održavanje vatrogasnih pumpi i opreme. Nismo nabavljali novu opremu u 2023. | Odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Učinkovit rad djelatnika Javne ustanove | DB6 | DB6 | Nabaviti radno operativno plovilo | Izrađena projektna dokumentacija za radno-operativno plovilo | 1 | 2023 | Tehnička služba i služba održavanja |  | 26540 |  | 0 |  | Ova aktivnost nije provedena, zbog financija nije se mogla samostalno financirati. Planira se 2024. godini prijaviti na Javni poziv ili kroz Zahtjev za neposredno financiranje izraditi projektna dokumentacija. | Neodrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Primjerena i provodiva legislativa | DC1 | DC1 | Inicirati i surađivati na izmjenama i dopunama Prostornog plana | Broj sastanaka s ZZOP za potrebe izrade stručne podloge za izradu Prostornog plana. | 1 | 2013 | Ured ravnatelja |  | 130 |  | 0 |  | Ova aktivnost se provodi putem internih radionica i sastanaka. U 2023. držano je prvo prethodno savjetovanje. | Većinom odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Primjerena i provodiva legislativa | DC2 | DC2 | Inicirati i surađivati na izradi Pravilnika o zaštiti i očuvanju NP Kornati | Donesen Pravilnik o zaštiti i očuvanju NP Kornati | 1 | 2013 | Ured ravnatelja |  | 0 |  |  |  | Aktivnost se provodi. U tijeku je izrada novog Pravilnika o zaštiti i očuvanju. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Primjerena i provodiva legislativa | DC4 | DC4 | Aktivno surađivati na izradi i donošenju zakonske regulative koja se tiče zaštite i očuvanja područja NP Kornati. | Broj aktivnih intervencija prilikom izrade i donošenje odgovarajuće zakonske regulative. | 1 | 2000 | Ured ravnatelja |  | 130 |  | 0 |  | Aktivnost se provodi. u tijeku je izrada novog Pravilnika o zaštiti i očuvanju NP Kornati. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Primjerena i provodiva legislativa | DC4.1 | DC4.1 | Revidirati opće akte ustanove (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove "Nacionalni park Kornati", Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva, Odluka o dodjeli koncesijskih odobrenja) | Revidirani opći akti ustanove | 1 | 2003 | Ured ravnatelja |  | 0 |  | 0 |  | Donsen je Pravilnik o radu i Odluka o dodjeli koncesijskih odobrenja. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, Pravilnik o plaćama, i Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva - napravljena radna verzija. | Većinom odrađena aktivnost
PU NP Kornati 2014 -2023 | Primjerena i provodiva legislativa | DC5 | DC5 | Izraditi novi Plan upravljanja NP Kornati (projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000"; K.K.06.5.2.03) | Izrađen i usvojen Plan upravljanja NP Kornati | 1 | 2019 | Javna ustanova "Nacionalni park Kornati" | MINGOR, vanjski suradnici | 130 |  | 0 |  | Ova aktivnost je napravljena, Plan upravljanja NP Kornati 2024.-2033. je usvojen. | Odrađena aktivnost
[10 empty] | 409370 | 0 | 312988 | 0

## 4_Istraživanje i monitoring
4. Monitoring i istraživanje
Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
KOD | TIP ISTRAŽIVANJA | NAZIV PROJEKTA / UGOVORA | VRSTA / STANIŠNI TIP | PODRUČJE ISTRAŽIVANJA / PRAĆENJA STANJA | PROVODITELJ AKTIVNOSTI | METODOLOGIJA | NAPOMENA | ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE
PU NP Kornati 2014. -2023. | Istraživanje | OPKK Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa | Obalna i pridnena morska staništa | Nacionalni park Kornati - morski dio | MINGOR, Institut za oceanografiju i ribarstvo i Hrvatski geološki institut | Nedestruktivne metode kartiranja drop-down kamere i autonomnog ronjena; geofizičko snimanje s višesnopnim i panoramskim dubinomjerom | Izrađena karta morskih staništa za NP Kornati. | Ne
PU NP Kornati 2014. -2023. | Monitoring | Monitoring Posidonia oceanica u NP Kornati | 1120 Naselja posidonije | Nacionalni park Kornati - morski dio | Udruga Sunce | Nacionalni monitoring program za livade posidonije iz 2014. godine | Monitoring posidonije proveden je u rujnu 2023. godine na pet lokacija: Kravljačica, Borovnik, Vrulje, Žakan i Levrnaka | Da
PU NP Kornati 2014 -2023. | Ostalo | Istraživanje dobrih dupina u Nacionalnom parku | Dobri dupin | Nacionalni park Kornati - morski dio | Stručna služba i služba nadzora | vizualni cenzus, prebrojavanje, fotografiranje | Aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u okviru redovne djelatnosti. | Podaci su pohranjeni u GIS bazu Javne ustanove.
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ostalo | Istraživanje i praćenje prisutnosti morskih kornjača | Glavata želva | Nacionalni park Kornati - morski dio | Stručna služba i služba nadzora | Vizualni cenzus, prebrojavanje, fotografiranje | Aktivnost provode djelatnici JU u sklopu redovne djelatnosti. | Podaci su pohranjeni u GIS bazu podataka JU.
PU NP Kornati 2014 -2023 | Istraživanje i monitoring | Monitoring koraligenske zajednice na strmcima Nacionalnog parka Kornati | 1170 Grebeni | Nacionalni park Kornati - morski dio | PMF Zagreb, Biološki odsjek | Nacionalni monitoring program za koraligensku biocenozu iz 2014. godine | Monitoring je proveden u lipnju i listopadu 2023. godine na vanjskim strmcima NP Kornati. | Da
PU NP Kornati 2014 -2023 | Istraživanje i monitoring | Praćenje stanja gospodarski značajnih vrsta riba, rakova i glavonožaca na području NP Kornati. | Ribe, rakovi i glavonošci | Nacionalni park Kornati - morski dio | Društvo istraživača mora - 2000 | Vizualni cenzus, BRUV metoda (postavljanje kamera sa mamcem) | Istraživanja su provedena u listopadu 2023. godine unutar i izvan zona vrlo stroge zaštite. Također, IZOR je proveo istraživanje ribljeg fonda u rujnu 2023. kroz projekt Praćenje utjecaja malog priobalnog ribolova na sastav i strukturu obalnih ihtiozajednica usporedbom zaštićenih morskih područja i okolnog ribolovnog mora ("SSCF IMPACT"). | Da
PU NP Kornati 2014 -2023 | Ostalo | Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u srednjem dijelu Jadranskog mora | Plemenita periska (Pinna nobilis) | Nacionalni park Kornati - morski dio | Stručna služba i služba nadzora | vizualni cenzus, fotografiranje | U rujnu 2023. tijekom provedbe monitoringa posidonije, udruga Sunce je utvrdila prisutnost žive jedinke u uvali Vrulje. S obzirom da je riječ o juvenilnoj jedinci, ne možemo sa sigurnošću reći o kojoj vrsti periske je riječ. | Podaci su pohranjeni u GIS bazu JU.
PU NP Kornati 2014 -2023 | Istraživanje | Speleoronilačka istraživanja speleoloških objekata u NP Kornati | 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | Nacionalni park Kornati - morski dio | HBSD | speleoronjenje, fotografiranje, crtanje nacrta | Istraživanje je provedeno u listopadu 2023. godine. Otkrivena nova morska jama na Lavsi. | Da

## 5_Evidencija nadzora
5. Evidencija nadzora
Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA
NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA | BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA | BROJ PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI | NAPOMENA
NP Kornati | 206 | 7
UKUPAN BROJ | 206 | 7
Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI
TIP PREKRŠAJA/ ZABRANJENE RADNJE | SLUŽBENA BILJEŠKA | ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU | NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJA | RJEŠENJE | OPTUŽNI PRIJEDLOG | KAZNENA PRIJAVA | PROSLIJEĐENO NADLEŽNOJ SLUŽBI NA POSTUPANJE | NAPOMENA | UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA
Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora | [8 empty] | 0
Bespravna gradnja | [6 empty] | 6 |  | 6
Branje strogo zaštićenih biljaka | [8 empty] | 0
Hvatanje strogo zaštićenih životinja | [8 empty] | 0
Ilegalna eksplotacija mineralnih sirovina | [8 empty] | 0
Ilegalni ribolov | 1 | [7 empty] | 1
Izazivanje požara | [8 empty] | 0
Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta | [8 empty] | 0
Krivolov | [8 empty] | 0
Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno | [8 empty] | 0
Loženje vatre izvan naselja i označenih mjesta | [8 empty] | 0
Odlaganje veće količine otpada izvan označenih odlagališta | [8 empty] | 0
Ostalo | [8 empty] | 0
Oštečivanje i/ili uništavanje znaka i/ili informativne ploče | [8 empty] | 0
Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog panoa bez dopuštenja | [8 empty] | 0
Privez plovila (na pomorskom dobru) | [8 empty] | 0
Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama) | [8 empty] | 0
Sječa šuma | [8 empty] | 0
Ulaz bez ulaznice/vinjete | [8 empty] | 0
Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih površina | [8 empty] | 0
UKUPAN BROJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 7

## 6_Pracenje posjetitelja
6. Praćenje posjetitelja
Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA
NAZIV PROGRAMA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
"Život u kornatskoj obitelji" | 542
Ukupan broj posjetitelja na programima | 542
Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA
NAZIV MANIFESTACIJE | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Izložba na Levrnaci
Obilježavanje 43. godišnjice parka
Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama | 0
Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA
LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA | BROJ POSJETITELJA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
NP Kornati
Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE
NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE | BROJ PRODANIH ULAZNICA | PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA | NAPOMENA
Nacionalni park Kornati | 16391 | 193665 | Individualne ulaznice: 13.566, grupne ulaznice (broj uplova): 1.115, ronilačko posjećivanje: 1.168, ulaznice za progra "Život u Kornatskoj obitelji": 542. Naši posjetitelji su individualni posjetitelji (u vlastitim ili unajmljenim plovilima) te posjetitelji u jednodnevnim izletima koji su u organizaciji brodara, ronioci te posjetitelji u smještajnim jedinicama u području parka. Broj posjetitelja na godišnjoj razini je procijenjen jer se ulaznice prodaju (za individualna plovila) za brod bez obzira na broj osoba na brodu, a u jednodnevnim izletima grupna ulaznica se plaća na temelju registriranog broja putnika.
Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA
NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA | BROJ ISPITANIKA | SVRHA | NAPOMENA
Nisu provedena istraživanja u 2023. godini
Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA
NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE | BROJ VOLONTERA | IZMJERENI BROJ /PROCJENA | NAPOMENA
Nije provedeno u 2023. godini
Ukupan broj volontera | 0

## 7_Rezultati_projekata
7. Rezultati projekata
Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE
Naziv projekta: EKO KAMP KORNATI 2023
Cilj projekta: 1. OČIŠĆEN I OČUVAN PODMORSKI OKOLIŠ OD OTPADA TE ISTRAŽEN NA PRISUSTVO ŠTETNIH ALGI i ŠKOLJKAŠA PINNA NOBILIS u podmorju NP Kornati 2. CILJNE SKUPINE I ŠIRA JAVNOST INFORMIRANA I EDUCIRANA O POTREBI ZAŠTITE I OČUVANJA MORSKOG OKOLIŠA KROZ edukativni program za učenike i sudionike kampa (bioraznolikost, krizne situacije) 3. LOKALNI DIONICI OSVJEŠTENI I POVEZANI KROZ ZAJEDNIČKI RAD NA RJEŠAVANJU PROBLEMA OTPADA U MORU u NP Kornati
Opis projekta: Morski otpad je otpad u morskom okolišu i obalnom području u neposrednom kontaktu s morem, koji nastaje ljudskim aktivnostima na kopnu ili moru, a nalazi se na površini mora, u vodenom stupcu, na morskom dnu ili je naplavljen. Glavnina otpada iz mora potječe s kopna (gotovo 80%), a tek manji dio nastaje na samom moru. Kopneni izvori otpada su nekontrolirana ili loše upravljana odlagališta otpada, naselja i gradovi na obalama mora ili rijeka, kanalizacije, donosi rijekama, ispiranje kišama odnosno ispuhivanje s obala za vrijeme oluja i nevremena, te turističke aktivnosti. Morski izvori predstavljaju otpad koji dospijeva s brodova svih vrsta i namjena, kao posljedica aktivnosti u ribarstvu i marikulturi, naftne i plinske platforme te ponovno turističke aktivnosti. Kruti otpad koji dospije u more je raznolikog porijekla, uporabe, sastava, veličine, oblika, trajnosti, ekološke „prihvatljivosti“, itd. Glavne kategorije otpada su razne vrste plastika, metala, stakla, gume, obrađenog drva i papira. Svi ti materijali u svojoj završnici čine štetu na više razina: od vizualne štete do ugrožavanja živog svijeta u okolišu. U moru i priobalju se pojavljuje u značajnim količinama i smatra se jednim od glavnih problema koji utječe na morski i obalni okoliš. Na organizme djeluje kroz zaplitanje i unos u probavni sustav, predstavlja rizik za ljudsko zdravlje, stvara smetnju aktivnostima na moru i obali, te umanjuje kvalitete korištenja morske vode.
Nositelj projekta: Udruga Argonauta
Partner na projektu: JU NP Kornati, RK Murter-Kornati, RK Sv.Roko Bibinje, Gradsko društvo Crvenog križa Zadar,Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, Općina Murter-Kornati
Vremensko trajanje projekta: 2023.
Financijska vrijednost projekta: 13.400,00 EUR
Naziv projekta: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
Cilj projekta: Novi Plan upravljanja Nacionalnim parkom Kornati.
Opis projekta: • doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj; • uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj; • participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže; • razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje područjima ekološke mreže Natrua 2000; • podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja područja Natura 2000 • Suradnici: javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj.
Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Partner na projektu: Zavod za zaštitu okoliša i prirode
Vremensko trajanje projekta: 2020. - 2023.
Financijska vrijednost projekta: 24.244.629,5 €; projekt financira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu 20.607.935,08 €
Naziv projekta: RESISTANCE - Raising awarnESs of MaritIme Spatial planning imporTANCE
Cilj projekta: Cilj projekta RESISTANCE je podijeliti stečena znanja i iskustva o moru, ali i obalnom riječnom okruženju kapitaliziranjem rezultata Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR. Projekt će podržati razvoj Smjernica i metodologija pomorskog prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt će pridonijeti unaprijeđenju stanja kvalitete okoliša mora i obalnog područja korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa, dijeljenjem znanja i dobre prakse između talijanskih i hrvatskih partnera te relevantnih dionika za pomorsko prostorno planiranje.
Opis projekta: RESISTANCE je projekt suradnje različitih stručnjaka, predstavnika lokalnih, regionalnih vlasti, obrazovnih institucija i međunarodnih ekoloških organizacija, koji će zajednički kapitalizirati svoje već razvijene dobre prakse za održivo korištenje morskih i obalnih resursa. Svi uključeni projektni partneri zajedno će raditi na uspostavljanju smjernica za očuvanje bogatstva Jadranskog mora kako bi se ostvarile maksimalne ekonomske koristi uz zaštitu morskog ekosustava. RESISTANCE će koristiti dobru praksu, rezultate i sve pogodnosti koje su dostupne iz INTERREG projekata SOUNDSCAPE, ECOSS, ECOMAP, NET4MPLASTIC, DORY, ML-REPAIR i SASPAS za razvoj održivog rasta, rješavanje problema zagađenja i kontaminacije te zaštitu jedinstvene bioraznolikosti Jadranskog mora.
Nositelj projekta: Općina Podstrana
Partner na projektu: Udruga Zdravi Grad, Fondazione Cetacea Onlus (Cetacea Foundation), Universita Ca'Foscari Venezia (University of Venice), Universita degli studi di Ferrara (University of Ferrara), Regione Emilia Romagna (Emilia Romagna Region), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ More i krš, Javna ustanova NP Kornati
Vremensko trajanje projekta: 1.4.2022. - 30.6.2023.
Financijska vrijednost projekta: 509.723,75 €, udio JU NP Kornati: 30.000,00 €
Naziv projekta: Ronimo za čisti Jadran
Cilj projekta: Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna u dva nacionalna parka i jednom parku prirode, podizanje svijest javnosti (lokalnog stanovništva i turista) o potrebi očuvanja biološke raznolikosti podmorja i priobalja, poticanje odgovornog i sigurnog ponašanja na moru, povezivanje i umrežavanje klubova ronioca, jedinica lokalne samouprave zajednice, stanovništva, uprava parka pirode i nacionalnih parkova.
Opis projekta: Jadransko more, otoci i priobalje neprocjenjiva su i ekološki osjetljiva prirodna bogatstva Republike Hrvatske koje traži odgovarajuće vrednovanje i zaštitu. Zaštićena prirodna područja Republike Hrvatske, osobito parkovi prirode i nacionalni parkovi predstavljaju najvrjednija područja državnog teritorija, te su ujedno i atraktivna turistička odredišta. Iz tog razloga korištenje i iskorištavanje takvih područja potrebno je planirati imajući na umu zaštitu prirode i okoliša. Zadovoljavajuće stanje nacionalnih parkova i parkova prirode nije samoodrživo te smo svi odgovorni razmišljati o metodama za očuvanje okoliša – mora i priobalja te unaprijediti i poboljšati ga koliko god je to moguće. Projekt promicanja ekološki održivog čišćenja priobalja, sigurnog i odgovornog ponašanja na moru pod nazivom “Ronimo za čišći Jadran“ bavit će se ekološkim pitanjima i zaštitom okoliša – mora i priobalja u dva nacionalna parka i jednom parku prirode kroz organiziranje ekoloških akcija prikupljanja otpada sa morskog dna, te sigurnog i odgovornog ponašanju na moru te umrežavanju klubova ronioca s lokalnim stanovništvom i nacionalnim parkovima kako bi se osigurala održivost budućih eko akcija čišćenja podmorja. Pristup će biti pozitivan i naglašavat će odgovorno uživanje u prirodnim ljepotama Jadrana – nacionalnim parkovima i parkovima prirode kroz aktivan pristup državnih i javnih institucija, nevladinih organizacija, lokalnog stanovništva i turista.
Nositelj projekta: Hrvatski crveni križ
Partner na projektu: JU NP Kornati, JU NP Brijuni, JU PP Telašćica
Vremensko trajanje projekta: 2022. - 2023.
Financijska vrijednost projekta: 17.342,00 €; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava 80%-tno financiranje aktivnosti

## 8_Koncesijska_odobrenja
8. Ostvarena koncesijska odobrenja
Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
DJELATNOST | TRAJANJE UGOVORA | OSTVARENI PRIHOD (kn) | OSTVARENI PRIHOD (EUR) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | OVLAŠTENIK
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV-DJELATNOST PČELARSTVO | 18.04.2023 25.05.2023 |  | 1 | 18.04.2023 | BERNARD MARUNA
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV-DJELATNOST PČELARSTVO | 15.04.2023 30.05.2023 |  | 1 | 15.04.2023 | ANTE BULAT
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV-DJELATNOST PČELARSTVO | 24.04.2023 25.05.2023 |  | 1 | 24.04.2023 | DENIS ŠARE
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV-DJELATNOST PČELARSTVO | 10.04.2023 15.06.2023 |  | 1 | 10.04.2023 | DAMIR BAŠIĆ
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV-DJELATNOST PČELARSTVO | 20.04.2023 20.05.2023 |  | 1 | 20.04.2023 | VINKO BRČIĆ
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV-DJELATNOST PČELARSTVO | 15.04.2023 30.05.2023 |  | 1 | 15.04.2023 | BRANKA MIKULIĆ
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV-DJELATNOST PČELARSTVO | 15.04.2023 30.05.2023 |  | 1 | 15.04.2023 | ZLATKO ELVEĐI
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV- DJELATNOST PČELARSTVO | 20.04.2023 01.06.2023 |  | 1 | 20.04.2023 | ŽELJKO BRALA
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV- DJELATNOST PČELARSTVO | 20.04.2023 01.06.2023 |  | 1 | 20.04.2023 | DAMIR BAŠIĆ
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA NEPOSREDAN ZAHTJEV- DJELATNOST PČELARSTVO | 20.04.2023 30.05.2023 |  | 1 | 20.04.2023 | IVICA MODRIĆ