## Naslovnica
KLASA: 612-07/21-70/15
URBROJ: 2182/1-15/5-03-21-5
Murter, 15. prosinca 2021.
GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA KORNATI ZA 2022. GODINU
PRIJEDLOG ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI OD MINGOR-A
________________________________________
Šime Ježina
ravnatelj Javne ustanove
"Nacionalni park Kornati"

## 1_Izrada_programa
1. Izrada godišnjeg programa
Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI GODIŠNJEG PROGRAMA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTROJSTVENA JEDINICA
Šime Ježina | ravnatelj | Ured ravnatelja
Vladislav Mihelčić | stručni voditelj | Služba stručnih poslova
Zlatko Ružanović | biolog - viši stručni savjetnik | Služba stručnih poslova
Agata Kovačev | biolog - stručni savjetnik | Služba stručnih poslova
Dražen Dobrić | glavni čuvar prirode | Služba čuvara prirode
Frane Belamarić | voditelj održavanja i tehničkih poslova | Služba održavanja i tehničkih poslova
Marko Turčinov | voditelj turizma | Služba za turizam
Valentina Bračanov | voditeljica prihvata i prijevoza posjetitelja | Služba za turizam
Maria Klarić | voditeljica pravnih, kadrovskih i općih poslova | Služba općih i zajedničkih poslova
Ante Turčinov | voditelj financija i računovodstva | Služba općih i zajedničkih poslova
Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTANOVA/ORGANIZACIJA
Marin Vuković | predsjednik Upravnog vijeća | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
mr.sc. Anita Babačić Ajduk | članica Upravnog vijeća | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda
Julia Ježina | članica Upravnog vijeća
Mario Raič | član Upravnog vijeća | Bikarac d.o.o. Šibenik
Braslav Markov | član Upravnog vijeća | Javna ustanova "Nacionalni park Kornati"

## 2_Javna_ustanova
2. Podaci o javnoj ustanovi
Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI
NAZIV DOKUMENTA | GODINA USVAJANJA | GODINA PLANIRANE IZMJENE/REVIZIJE | USKLAĐENOST SA ZAKONOM O ZAŠTITI PRIRODE | USKLAĐENOST S PLANOM UPRAVLJANJA
Statut | 2011. i 2019. (izmj.) |  | da | da
Plan upravljanja | 2014. | 2022. | da
Pravilnik o unutarnjem redu | 2010. i 2011. | --- | ne | ne
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada | 2003. | 2022. | ne | ne
Pravilnik o plaćama i naknadama | 2002. | 2022. | ne | ne
Prostorni plan područja posebnih obilježja - NP Kornati | 2003. | 2022. | da | ne
Pravilnik o radu | 2010. | 2022. | ne | ne
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka | 2019. |  | da | da
Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje Nacionalnog parka Kornati | 2019. |  | da | da
Akcijski plan za upravljanje morskim otpadom u NP Kornati | 2018. |  | da | da
Pravilnik o provođenju jednostavne nabave | 2017. |  | da | da
Poslovnik o radu Upravnog vijeća | 2017. |  | da | da
Strategija razvoja održivog turizma na širem području Nacionalnog parka Kornati | 2015. |  | da | da
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda JU NP Kornati | 2020. |  | da | da
Pravilnik o zaštiti i obradi javnog arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva |  | 2022.
Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Kornati |  | 2022.
Tablica 2.2. USTROJ JAVNE USTANOVE I DJELATNICI
POSTOJEĆI DJELATNICI
RADNO MJESTO | USTROJSTVENA JEDINICA | ZVANJE | TIP UGOVORA | NAPOMENA
ravnatelj | Ured ravnatelja | VSS, dipl. oecc. | Na određeno | mandat 4 godine
stručni voditelj | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati | VSS, dipl.inž.geologije | Na određeno | mandat 4 godine
biolog - viši stručni savjetnik | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati | VSS, dipl.inž.biologije | Na neodređeno
biolog - stručni savjetnik | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati | VSS, mag.oecol; mag.biol.et oecol.mar. | Na neodređeno
glavni čuvar prirode | Pododsjek nadzora | VŠS, upravni pravnik | Na neodređeno
čuvar prirode | Pododsjek nadzora | SSS (konobar) | Na neodređeno
čuvar prirode | Pododsjek nadzora | SSS (tehničar pomorskog prometa) | Na neodređeno
čuvar prirode | Pododsjek nadzora | SSS (autolimar) | Na neodređeno
čuvar prirode | Pododsjek nadzora | SSS (kuhar) | Na neodređeno
čuvar prirode II vrste | Pododsjek nadzora | VŠS , upravni pravnik | Na neodređeno
voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje | Pododsjek za tehničke poslove i održavanje | VSS (dipl.inž.strojarstva) | Na neodređeno
Turistički djelatnik I. vrste - voditelj odjeljka recepcije | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost | VSS (dipl. ekonomist= | Na neodređeno
voditelj brodice | Pododsjek za tehničke poslove i održavanje | SSS (stolar) | Na neodređeno
mornar | Pododsjek za tehničke poslove i održavanje | SSS (mesar) | Na neodređeno
mornar | Pododsjek za tehničke poslove i održavanje | SSS (mehaničar) | Na neodređeno
voditelj pododsjeka za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost | VSS, dipl.turistički komunikolog | Na neodređeno
voditelj odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost | VSS, mag. oecc. | Na neodređeno
administrativna tajnica | Ured ravnatelja | VŠS (upravni pravnik) | Na neodređeno
Voditelj Pododsjeka općih i zajedničkih poslova | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | VSS, dipl. iur. | Na neodređeno
voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | VSS, dipl. iur. | Na neodređeno
voditeljica odjeljka za financijsko-računovodstvene poslove | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | VSS, dipl.oecc. | Na neodređeno
glavna knjigovotkinja | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | SSS (turistički radnik) | Na neodređeno
glavna knjigovotkinja II vrste | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | VŠS | Na neodređeno
Recepcionar II vrste | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost | VSS, dipl.oecc. | Na određeno
Recepcionar II vrste | Pododsjek za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost | VSS, dipl.oecc. | Na određeno
spremačica | Pododsjek općih i zajedničkih poslova | NSS | Na neodređeno, pola radnog vremena
POTREBE ZA NOVIM DJELATNICIMA
RADNO MJESTO | USTROJSTVENA JEDINICA | ZVANJE | TIP UGOVORA | NAPOMENA
stručni suradnik - Vodič I vrste (1 izvršitelj ) | Pododsjek za promidž. akt. | VSS | Na određeno | rad u sezoni
Stručni suradnik - Vodič II vrste ( 1 izvršitelj) | Pododsjek za promidž. akt. | VŠS | Na određeno | rad u sezoni
Voditelj Odsjeka za očuvanje kopnenog ekosustava | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati | VSS | Na neodređeno | starozaposleni; promjena ide po novoj sistematizaciji
Voditelj Odsjeka za očuvanje morskog ekosustava | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati | VSS | Na neodređeno | starozaposleni; promjena ide po novoj sistematizaciji
Voditelj protupožarne zaštite i zaštite na radu | Pododsjek za tehničke poslove i održavanje | VŠS | Na neodređeno | upražnjeno mjesto radi odlaska u mirovinu
Administrativni tajnik II.vrste - djelatnik za odnose s vlasnicima | Ured ravnatelja | VŠS | Na neodređeno | novootvoreno mjesto
Stručni suradnik za edukaciju i projektne aktivnosti | Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati | VSS | Na određeno | rad na projektu
Voditelj kadrovske službe II. Vrste | Pododsjek općih i pravnih poslova | VŠS | Na neodređeno | novootvoreno mjesto
Str. ref III vrste -odr. suhozida ( 3 izvr.) | Pododsjek za teh. posl. i odr. | SSS | Na određeno | rad u sezoni
recepcionar I vrste (2 izvršitelja) | Pododsjek za teh. posl. i odr. | VŠS | Na određeno | rad u sezoni
recepcionar I vrste (2 izvršitelja) | Pododsjek za promidž. akt. | VŠS | Na određeno | rad u sezoni
recepcionar II vrste (2 izvršitelja) | Pododsjek za promidž. akt. | VŠS | Na neodređeno | novootvoreno mjesto
recepcionar II vrste (2 izvršitelja) | Pododsjek za promidž. akt. | VŠS | Na određeno | rad u sezoni
recepcionar III vrste (17 izvršitelja) | Pododsjek za promidž. akt. | SSS | Na određeno | rad u sezoni
mornar | pododsjek za tehničke poslove i održavanje | SSS | na neodređeno | upražnjeno mjesto radi odlaska u mirovinu
pomoćni mornar - djelatnik na održavanju čistoće i javnih površina (1 izvršitelj ) | Pododsjek za teh. posl. i odr. | NSS | Na određeno | rad u sezoni
Tablica 2.3. MATERIJALNI RESURSI
NEKRETNINE
NAZIV | POVRŠINA | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
„Kuća okrunjenog mora“ (zgrada) | 170 + 170 + 50 m2 | Posjetiteljski centar | Pravo korištenja na nekretnini | dio projekta "Rediviva Kurnata" realizacija upitna
Kuća u Vruljama | 60 m2 | Buduća recepcija | Pravo korištenja na nekretnini
Kuća na Levrnaci | 400 m2 | Suvenirnica i edukativno informativni punkt | Drugo | nekretnina u zakupu
Radne prostorije u Murteru | 140 m2 | Radne prostorije djelatnika NP Kornati u Murteru | Vlasništvo JU | usvojena revizija Općine Murter; ponovni postupak u tijeku
Skladište u Murteru | 40 m2 + 25 m2 | uredski prostor | Unajmljena nekretnina
Recepcija i suvenirnica „Aba“ | 30 m2 | recepcija | Unajmljena nekretnina | mogućnost otkazivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora
POKRETNINE
NAZIV | BROJ | SVRHA | VLASNIŠTVO | NAPOMENA
m/b „Aba“ | 1 | Nadzor | Vlasništvo JU
m/b „Kasela“ | 1 | Nadzor | Vlasništvo JU
m/b „Lunga“ | 1 | Logistika | Vlasništvo JU
m/b „Purara“ | 1 | Radni brod | Vlasništvo JU
Gumeni gliser | 7 | Recepcija | Vlasništvo JU
m/j „Bisaga“ | 1 | Služba stručnih poslova | Vlasništvo JU
Automobil Opel Vivaro | 1 | Prijevoz ljudi i opreme | Vlasništvo JU
Automobil DACIA Sandero | 2 | Prijevoz ljudi i opreme | Vlasništvo JU | planira se prodaja
Automobil Renault Koleos | 1 | Prijevoz ljudi i opreme | Vlasništvo JU | planira se prodaja
Škoda karoq ambition | 1 | prijevoz ljudi i opreme | Vlasništvo JU
Automobil DACIA Duster | 2 | Prijevoz ljudi i opreme | Vlasništvo JU | planira se prodaja
OPREMA
NAZIV | BROJ | SVRHA | NAPOMENA
Printer HP Jet Pro | 4 | sredstva rad djelatnika
Stolno računalo | 15 | sredstva rad djelatnika
Prijenosno računalo | 4 | sredstva rad djelatnika
Pres-kontejner za otpad | 2 | sredstva rad djelatnika
Ronilačka oprema | 16 | sredstva rad djelatnika | 15 kompleta opreme dobiveno na korištenje kroz period od 5 godina u sklopu projekta INHERIT
Aparat Olympus TG-6 sa podvodnim kućištem | 1 | sredstva rad djelatnika
Vatrogasne pumpe | 3 | sredstva rad djelatnika
Generator električne energije |  | sredstva rad djelatnika
Hendheld x4 terminal komplet (1d laser, GSM/3G, WLAN, BT, GPS, CAMERA, NUMERIC | 2 | sredstva rad djelatnika
Mobilni printer Zebra RW220 bluetooth | 8 | sredstva rad djelatnika
Punjači za mobilni printer | 6 | sredstva rad djelatnika
Printer Zebra GK420t | 6 | sredstva rad djelatnika
Printer Samsung SL-M2835DW | 2 | sredstva rad djelatnika
APC smart 2200VA LCD 230V | 2 | sredstva rad djelatnika
Mikrotik VPN 3G router sa vanjskom antenom | 1 | sredstva rad djelatnika
Cisco 1812 VPN router | 1 | sredstva rad djelatnika
Printer Zebra ZQ510 bluethooth | 6 | sredstva rad djelatnika
terminal za naplatu ulaznica u NP kornati | 8 | sredstva rad djelatnika
kontejner 1100 l ravni zeleni | 10 | sredstva rad djelatnika
prometna signalizacija (table) | 20 | marketing
Printer Xpress M2070F | 1 | sredstva rad djelatnika

## 3_Ocjena_stanja_područja
3. Ocjena stanja područja
Tablica 3.1. ZAŠTIĆENA PODRUČJA I PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE KOJIMA UPRAVLJA JAVNA USTANOVA
KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA; ŠIFRA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE | NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA; NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE | OCJENA STANJA PODRUČJA* | OBRAZLOŽENJE
Nacionalni park | Kornati | 2 | Temeljne prirodne vrijednosti zbog kojih je područje proglašeno nacionalnim parkom jesu: - geomorfološke vrijednosti na kopnu i u moru, - kopnena vegetacija (antropogenog karaktera), - živi svijet u moru, - oceanografske specifičnosti. Navedene prirodne vrijednosti su uglavnom u povoljnom (zadovoljavajućem) stanju. Određena degradacija staništa se primjećuje u naseljima posidonije i to samo u nekim od uvala u kojima je dopušteno sidrenje (Kravljačica, Vrulje, Opat, Anica, Smokvica). Također je zabilježeno masovno umiranje periske (Pinna nobilis), a pretpostavlja se da je uzrok tomu parazit Haplosporidium pinnae i bakterija roda Mycobacterium. Na pojedinim lokacijama primjećena je veća gustoća invazivne alge Caulerpe cylindracea (Sedlasti bok, Anica, Smokvica). Također, u nekim od uvala uvrđena je velika količina morskog otpada (Sedlasti bok, Kravljačica, Anica). Na vanjskim zidovima primjećeno je dosta izgubljenih ribarskih alata ''ghost nets'', čak i u zonama stroge zaštite (Mali i Veli Obručan).
HR4000001 | Nacionalni park Kornati | 3 | Vrste (ptice) zbog kojih je ovo područje proglašeno ekološkom mrežom HR4000001 jesu: - Alectoris graeca (jarebica kamenjarka) - Anthus campestris (primorska trepetljika) - Bubo bubo (ušara) - Caprimulgus europaeus (leganj) - Circaetus gallicus (zmijar) - Circus cyaneus (eja strnjarica) - Falco columbarius (mali sokol) - Falco peregrinus (sivi sokol) - Gavia arctica (crnogrli plijenor) - Lanius collurio (rusi svračak) - Lanius minor (sivi svračak) - Phalacrocorax aristotelis desmarestii (morski vranac) Sve navedene vrste su u povoljnom (zadovoljavajućem) stanju.
HR1000035 | Nacionalni park Kornati i Park prirode Telašćica | 2 | Vrste i staništa zbog kojih je ovo područje proglašeno ekološkom mrežom HR1000035 jesu: - Dobri dupin (Tursiops truncatus) - Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea - Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides - Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje - Špilje i jame zatvorene za javnost - Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) - Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom - Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) - Grebeni - Velike plitke uvale i zaljevi - Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. - Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) Većina navedenih vrsta i staništa su u povoljnom (zadovoljavajućem) stanju. Određena degradacija staništa se primjećuje u naseljima posidonije i to samo u nekim od uvala u kojima je dopušteno sidrenje (Kravljačica, Vrulje, Opat, Anica, Smokvica). Zabilježena je i određena degradacija koraligenske zajednice i to kao posljedica zagrijavanja mora (spuštanje termokline tijekom ljeta na dubinu od preko 25 m).
*OCJENA STANJA PODRUČJA: 0 - nepoznat status: za ocjenu stanja vrijednosti područja nema dostatnih i primjerenih podataka 1 - područje je nepovratno izgubilo vrijednosti ili su vrijednosti i dalje prisutne, no nemaju značaj za zaštitu prirode (npr. različiti kulturno-povijesni spomenici, kupališne zone i sl.) 2 - ugroženo područje: vrijednosti područja su narušene/ugrožene te je potrebna promjena načina korištenja, revitalizacija i/ili poduzimanje dodatnih mjera zaštite 3 - zadovoljavajuće: vrijednosti područja su u povoljnom stanju, a načini upravljanja područjem su odgovarajući

## 4_Ocjena_provedbe_PU
4. Ocjena provedbe plana upravljanja
Tablica 4.1. OCJENA I GODINA PROVEDBE PLANA UPRAVLJANJA
GODINA PROVEDBE: 9. (deveta)
OCJENA PROVEDBE PLANA UPRAVLJANJA
Plan upravljanja Nacionalnim parkom Kornati počeo se provoditi 2014. godine. Ocjena stanja provedbe Plana upravljanja bit će prikazana po temama iz Plana upravljanja i to: A Prirodne vrijednosti, B Kulturna baština i tradicijske vrijednosti, C Posjećivanje i D Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“.
Tema A – Prirodne vrijednosti Aktivnosti s ciljem očuvanja prirodnih vrijednosti NP Kornati najvećim se dijelom provode kako je planirano. Rezultati tih aktivnosti uglavnom ukazuju na zadovoljavajuće stanje kopnenog i morskog ekosustava. Vezano za morski ekosustav, određeni problemi su zabilježeni u uvalama u kojima je dopušteno sidrenje (degradacija biocenoza morskog dna, posebice naselja posidonije, i to kao posljedica bacanja sidara na morsko dno), ali se očekuje da će postavljanje određenog broja sidrenih sustava i pontona riješiti ovaj problem. Naime, u 2021. godini postavljeno je 40 sidrenih plutača za privez brodice u sklopu Interreg projekta SASPAS, te njih još 18 u sklopu projekta INHERIT kojeg financira Ministarstvo turizma i športa. Zabilježena je i određena degradacija koraligenske zajednice i to kao posljedica zagrijavanja mora (spuštanje termokline tijekom ljeta na dubinu od preko 25 m). Za rješenje ovoga problema potrebne su promjene u ljudskom ponašanju na globalnom nivou. Također je zabilježen i pomor periske (Pinna nobilis), a pretpostavlja se da je uzrok tomu parazit Haplosporidium pinnae i bakterija roda Mycobacterium. Na pojedinim lokacijama utvrđena je veća količina morskog otpada (Sedlasti bok, Kravljačica). Do kraja 2022. godine sa navedenih lokacija će biti uklonjen otpad. Kopneni ekosustav je ugrožen širenjem alepskog bora (koji dolazi iz smjera Telašćice) i to prvenstveno zbog zamiranja ekstenzivnog ovčarstva kao tradicionalne djelatnosti. Nažalost, paljenje pašnjaka, kao jednog od ključnih i poželjnih alata u obavljanju tradicionalnog ekstenzivnog ovčarstva, praktično je zaustavljeno s obzirom na potrebna dopuštenja od nadležnih vatrogasnih institucija. Naime, vatrogasci, koji izdaju dozvole za paljenje otvorenih površina (pašnjaka), isto uvjetuju velikim brojem ljudi i materijalno-tehničkih sredstava u osiguranju površine koja se pali, a koja u Kornatima u prosjeku iznosi više desetaka hektara po vlasniku pašnjaka (u nekim slučajevima i do 200 ha). U NP Kornati pojavio se čagalj koji izravno ugrožava ovčarstvo na otočju. U tijeku je izrada Plana zaštite divljači na temelju kojeg će se težiti potpunom uklanjanju ove vrste sa područja parka.
Tema B – Kulturna baština i tradicijske vrijednosti Aktivnosti po pitanju očuvanja kulturne baštine uglavnom se odvijaju kako je planirano. S tim u svezi uspostavljena je dobra suradnja s djelatnicima Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. U 2018. godini započele su i aktivnosti na rekognosciranju ribarskog naselja Piškera i mletačkog kaštela na Panituli kao potencijalno turistički vrlo zanimljivim kulturnim lokacijama u području parka, te se ta istraživanja nastavljaju i u 2022. godini, ovisno o epidemiološkoj situaciji vezano za Covid 19 i financijskim sredstvima. Javna ustanova ulaže velike napore u cilju očuvanja tradicijskih djelatnosti. Ipak, turizam kao gospodarska djelatnost donosi znatno veće benefite nego tradicionalno ovčarstvo ili maslinarstvo, pa su tradicijske djelatnosti u stalnom (većem ili manjem) padu. Planira se unaprijeđenje tradicionalnog maslinarstva kroz pilot projekt brendiranja maslinovog ulja, u suradnji s jednim od većih vlasnika nekretnina u području parka (vlasnik preko 100 stabala maslina i preko 100 ovaca), što bi poslužilo kao primjer i inicijacija za ostale vlasnike nekretnina u području parka.
Tema C – Posjećivanje Aktivnosti iz teme C koje se odnose na posjetiteljsku infrastrukturu, provode se nešto sporije nego što je planirano i to uglavnom zbog nedostatka financijskih sredstava. Aktivnosti na edukaciji provode se sukladno potražnji (edukativne ture, škola u prirodi i sl.). Određenu dilemu za buduće plansko razdoblje unijele se poučne staze postavljene na nekoliko lokacija u parku (Trtuša, Vela Panitula, Željkovci, Šipnate). Naime, pokazalo se da su te staze jako slabo posjećene i to prvenstveno zbog vrućina koje tijekom ljetnih mjeseci ne motiviraju posjetitelje da šetaju po otocima na kojima nema hlada. Tijekom 2021. godine uspostavljena je eko-edukacijska podmorska staza na lokaciji između M. i V. Panitule te eko-edukacijska staza kroz vrtove maslina i posjet masliniku preko projekta INHERIT kojeg provodi Ministarstvo turizma i športa. Promidžbene aktivnosti odvijaju se kako je planirano.
Tema D – Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ Javna ustanova ulaže značajne napore u planiranom motiviranju i edukaciji svojih djelatnika s ciljem kvalitetnijeg rada na očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti NP Kornati. Manjak financijskih sredstava pokušava se riješiti prijavljivanjem projekata. S obzirom na podkapacitiranost određenih sektora Ustanove, neke od aktivnosti nisu u mogućnosti provoditi se u skladu sa Planom upravljanja. Golemi napori se također ulažu i u planirano moderniziranje i održavanje opreme i materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za rad ustanove. Suradnja s vanjskim subjektima koji se bave očuvanjem prirode (kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu) iz godine u godinu jača i pokazuje pozitivne efekte na rad djelatnika NP Kornati. Aktivnosti na uspostavljanju primjerene i provodive legislative provode se prilično sporo. Jednim dijelom problem je u tromosti Javne ustanove (sporo ažururanje općih akata ustanove), a dijelom i zbog tromosti ostalih sudionika u relizaciji aktivnosti (prostorni plan, plan zaštite od požara i sl.).
Tablica 4.2. PLANIRANE AKTIVNOSTI KOJE SE NEĆE PROVODITI U PLANSKOJ GODINI
KOD | AKTIVNOST | OBRAZLOŽENJE
AB2 | Kartirati i pratiti stanje vegetacije kamenjarskog pašnjaka, s posebnim osvrtom na na biljne vrste s popisa Natura 2000 | Od ove aktivnosti se za sada odustalo zbog financijskih razloga.
AB5 | Kartirati kopnena staništa prema Direktivi o staništima EU | Od ove aktivnosti se za sada odustalo zbog financijskih razloga.
AC3 | Pratiti onečišćenje iz atmosfere | Krajem 1990-tih i početkom 2000-tih zajedno s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, praćeno je onečišćenje iz atmosfere. Sva mjerenja su pokazivala vrlo dobre rezultate za područje parka. S obzirom da se okolnosti nisu promijenile i da je takvo istraživanje prilično skupo, ova se aktivnost ne planira provoditi u 2022. godini.
BA7 | Inicirati i pomoći (financijski i logistički) rekognosciranje i konzerviranje crkve u naselju Piškera | Aktivnost je planirana za 2022. godinu. S obzirom na upitna financijska sredstva, za sada se odustaje od ove aktivnosti.
BA9 | Inicirati rekognosciranje i konzerviranje mletačkog kaštela na Veloj Panituli | Od ove aktivnosti se odustalo zbog financijskih razloga.
BA10 | Inicirati i pomoći (financijski i logistički) rekognosciranje i konzerviranje solane u uvali Lavsa. | Od ove aktivnosti se odustalo zbog financijskih razloga.
BA12 | Inicirati rekognosciranje i konzerviranje podmorskih arheoloških nalaza | Od ove aktivnosti se odustalo zbog financijskih razloga.
CC3 | Postaviti nautičke poučne staze | Od ove aktivnosti se odustalo zbog financijskih razloga.
DA2 | Nominirati se za Listu svjetske baštine UNESCO-a | Od ove aktivnosti se odustalo prije više godina.
DB3 | Postaviti sustav daljinskog video-nadzora za protupožarnu i drugu zaštitu i nadzor | Od ove aktivnosti se za sada odustalo zbog trenutne financijske situacije.

## 5_Aktivnosti
5. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati
Tablica 5. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA
POSEBAN CILJ | KOD | AKTIVNOST | POKAZATELJ AKTIVNOSTI | PRIORITET | PRVA GODINA PROVEDBE | ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA | SURADNICI | PROCJENA TROŠKA PROVEDBE | NAPOMENA
A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Ciljane vrste i staništa u moru su u povoljnom (prirodnom) stanju | AA1 | Kartirati morska staništa prema Direktivi o staništima Europske unije (projekt "Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa"; KK.06.5.1.02.0001) | Stanje izrađenosti karte morskih staništa | 1 | 2012. | Služba stručnih poslova | MINGOR, FZOEU i vanjski suradnici | 1000 | Ova aktivnost je prema Planu upravljanja planirana za 2022. godinu. MINGOR i FZOEU su pokrenuli OPKK projekt "Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa" koji bi trebao obuhvatiti i područje NP Kornati. Usluga kartiranja je ugovorena, ali nije poznato kad će se točno provoditi terensko kartiranje.
| AA2 | Istražiti i pratiti stanje naselja morskih cvjetnica (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii i Z. marina), te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje (Interreg projekt SASPAS). | Izvješća o rezultatima istraživanja i praćenja stanja (posebice rezultati praćenja stanja 1000 rizoma posidonije koji su presađeni iz "zdrave" livade kod otoka Borovnika na degradirano područje u uvali Kravljačica). | 1 | 2009. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | Udruga SUNCE, Sveučilište u Rijeci, Općina Monfalcone, SELC BIOLAB, vanjski suradnici | 40000 | Planom upravljanja ova aktivnost nije predviđena za 2022. godinu, ali će se ipak provoditi. U okviru Interreg projekta SASPAS (NP Kornati je partner u projektu), u 2019. godini je presađeno 1000 rizoma posidonije iz "zdrave" livade kod otoka Borovnika u degradiranu livadu u uvali Kravljačica. U 2021. napravljeno je još jedno presađivanje posidonije u uvali Anica na otoku Levrnaka. Monitoring posidonije se proveo u 2020., 2021. te je planiran i u 2022. godini prije samog završetka projekta.
| AA3 | Istražiti i pratiti prisutnost dobrog dupina (Tursiops truncatus), te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje | Utvrđen trend brojnosti dobrog dupina i eventualno poduzete odgovarajuće mjere za njegovu zaštitu | 1 | 2010. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | Institut Plavi svijet, vanjski suradnici | 30000 | Ovu aktivnost provode djelatnici Instituta Plavi svijet s Velog Lošinja, ali i djelatnici NP Kornati prilikom obavljanja redovne djelatnosti na terenu.
| AA4 | Evidentirati nalaze morskih kornjača, te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje | Evidentirane pojave morskih kornjača i eventualno poduzete odgovarajuće mjere za očuvanje njihovog koridora u području parka | 1 | 2012. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode |  | 1000 | Ovu aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u okviru redovne djelatnosti, pa su troškovi provođenja aktivnosti relativno mali.
| AA5 | Istražiti i pratiti stanje koraligena, posebice velike i žute rožnjače (Paramuricea clavata i Eunicella cavolini), te crvenog koralja (Corallium rubrum), te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje | Izvješće o rezultatima istraživanja i praćenja stanja | 1 | 2009. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | Biološki odsjek Sveučilišta u Zagrebu, vanjski suradnici | 40000 | Iako je ova aktivnost Planom upravljanja planirana svake treće godine, postoji potreba za provođenjem ove aktivnosti svake godine (što se i radi), prvenstveno zbog evidentnih klimatskih promjena i posljedica koje te promjene uzrokuju na koraligenskoj zajednici, tako da je aktivnost i dalje planirana za 2022. godinu.
| AA6 | Istražiti i pratiti stanje gospodarski značajnih vrsta riba, rakova i glavonožaca, te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje | Izvješće o rezultatima istraživanja | 1 | 2011. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | Društvo istraživača mora - 20000 milja | 40000 | Aktivnost je prema Planu upravljanja predviđena za 2022. godinu, te se ovisno o financijskim sredstvima, planira provesti u narednoj godini.
| AA7 | Istražiti rasprostranjenost i brojnost periske (Pinna nobilis) i pratiti njeno stanje | Karta rasprostranjenosti periske | 1 | 2009. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | Vanjski suradnici | 1000 | Ovu aktivnost provode djelatnici Javne ustanove u okviru redovne djelatnosti, pa su troškovi provođenja aktivnosti relativno mali.
| AA9 | Istražiti i pratiti stanje preplavljenih ili dijelom preplavljenih morskih spilja | Izvješće o rezultatima istraživanja | 2 | 2003. | Služba stručnih poslova | HBSD - Hrvatsko biospeleološko društvo | 0 | Prema Planu upravljanja, ova aktivnost nije predviđena za 2022. godinu. S obzirom da je aktivnost djelomično odrađena, radi potrebe nastavka istraživanja, planira se provesti u narednoj godini ovisno o financijskim sredstvima. Procjena troška je stavljena u iznosu od 0,00 kn jer se ova aktivnost planira provoditi zajedno sa aktivnosti AB6 gdje je procijenjen trošak u iznosu od 70.000,00 kn.
| AC2 | Pratiti stanje fizikalno-kemijskih parametara morske vode | Izvješće o rezultatima praćenja | 1 | 2021. | Služba stručnih poslova |  | 10000 | Uređaj za praćenje parametara kojeg ima Javna ustanova je u kvaru (neupotrebljiv). U planu je provedba aktivnosti za 2022. godinu i nabavka novog jednostavnijeg uređaja za praćenje samo osnovnih parametara (pH, temperatura i salinitet).
| AD2 | Nadzirati pojavu i širenje algi iz roda Caulerpa, te ih po mogućnosti ukloniti iz podmorja parka | Karta rasprostranjenosti alge | 2 | 2006. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode |  | 1000 | Alga Caulerpa cylindracea se već dulji niz godina nastanila na području cijelog Sredozemlja i Jadrana, te je njeno uklanjanje postalo besmisleno. Praćenje pojave kaulerpi će se ipak nastaviti, ali smanjenim prioriteom.
| AD3.1 | Nadzirati pojavu i širenje ostalih morskih invazivnih vrsta u području parka, te ih po mogućnosti odstraniti | Lista nalaza invazivih vrsta s lokacijama pojavlivanja | 1 | 2009. | Služba stručnih poslova |  | 1000 | Ova aktivnost je sadržana u aktivnosti AD3 iz Plana upravljanja (koja se provodi svake godine), ali je zbog preglednosti i sistematičnosti odvojena od nadziranja invazivnih vrsta na kopnu (vidi AD3.2).
| AE1 | Ukloniti otpad s obale i iz podmorja u neposrednom priobalju | Izvješće o lokacijama čišćenja i količini uklonjenog otpada | 1 | 2000. | Tehnička služba i služba održavanja | Ronilački klubovi | 10000 | Godišnje se redovno organiziraju akcije čišćenja morskog otpada. Također, ova aktivnost se djelomično provodi u okviru projekta SASPAS na području djelovanja projekta.
| AE3 | Ukloniti zaostale ribolovne alate s morskog dna | Izvješće o lokacijama uklanjanja i količini i vrsti uklonjenih ribolovnih alata | 1 | 2000. | Tehnička služba i služba održavanja | Vanjski suradnici | 30000 | Aktivnost je prema Planu upravljanja predviđena za 2022. godinu, te se ovisno o financijskim sredstvima, planira provesti u narednoj godini. Na vanjskim zidovima primjećeni su zaostali ribolovni alati koji su i dalje aktivni. Pronađeni čak i u zoni stroge zaštite (Mali i Veli Obručan).
| AF1 | Surađivati s MINGOR-om u provedbi nacionalnog Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska bolesnih, ozlijeđenih ili uginulih strogo zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe) | Broj dojava i djelovanja | 1 | 2019. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | MINGOR, vanjski suradnici | 1000 | Ove aktivnosti nema u Planu upravljanja, ali je na prijedlog MINGOR-a uvrštena u godišnji program te se redovno provodi.
Ciljane vrste i staništa na kopnu su u povoljnom (prirodnom) stanju | AB1 | Utvrditi vrste i brojnost šišmiša i pratiti njihovo stanje. | Izvješće o utvrđenim vrstama i brojnosti šišmiša | 2 | 2022. | Služba stručnih poslova | HBSD - Hrvatsko biospeleološko društvo | 30000 | Ova aktivnost je Planom upravljanja planirana svake druge godine (pa tako i 2022.), ali do sada nije realizirana (osim istraživanja BIUS-a 2009. godine) zbog različitih razloga, ali najčešće zbog nemogućnosti angažiranja odgovarajućih stručnjaka u ovom polju.
| AB3 | Utvrditi brojnost i rasprostranjenost ptica, posebice gnjezdarica i zimovalica s popisa Natura 2000, te pratiti njihovo stanje | Izvješće o rezultatima istraživanja | 1 | 2000. | Služba stručnih poslova | HAZU - Zavod za ornitologiju | 50000 | Aktivnost je prema Planu upravljanja predviđena za 2022. godinu, te se ovisno o financijskim sredstvima, planira provesti u narednoj godini.
| AB6 | Kartirati podzemna staništa prema direktivi o staništima Europske unije | Stupanj izrađenosti karte podzemnih staništa | 2 | 2003. | Služba stručnih poslova | HBSD - Hrvatsko biospeleološko društvo | 70000 | Prema Planu upravljanja, kartiranje se planira napraviti kroz planirana speleološka i biospeleološka istraživanja. Procijenjeni iznos troška objedinjen je zajedno sa provedbom aktivnosti AA9.
| AD1 | Ukloniti stabla alepskog bora | Broj uklonjenih stabala alepskog bora | 1 | 2010. | Služba stručnih poslova i Tehnička služba i služba održavanja | Vanjski suradnici | 20000 | Aktivnost nije završena u prijašnjim godinama, pa se njezin nastavak planira u 2022. godini.
| AD3.2 | Nadzirati pojavu i širenje kopnenih invazivnih vrsta u području parka, te ih po mogućnosti odstraniti | Lista nalaza invazivih vrsta s lokacijama pojavlivanja | 1 | 2009. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | Vanjski suradnici | 65000 | Ova aktivnost je sadržana u aktivnosti AD3 iz Plana upravljanja (koja se provodi svake godine), ali je zbog preglednosti i specifičnosti odvojena od nadziranja invazivnih vrsta u moru (vidi AD3.1). U NP Kornati pojavio se čagalj koji izravno ugrožava ovčarstvo na otočju. U tijeku je izrada Plana zaštite divljači na temelju kojeg će se težiti potpunom uklanjanju ove vrste sa područja parka.
| AF3 | Istražiti raznolikost danjih i noćnih leptira | Izvješće o rezultatima istraživanja | 1 | 2018. | Služba stručnih poslova | Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu | 22000 | Ova aktivnost nije planirana Planom upravljanja, ali se 2018. godine započelo s ovim istraživanjima, te se ovisno o financijskim sredstvima nastavljaju i u 2022. godini.
| AF4 | Redovito bilježiti i prijavljivati pronalaske mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja putem Obrasca za dojavu na stranicama ZZOP-a | Broj zabilježbi i prijava | 1 | 2021. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | MINGOR, vanjski suradnici | 1000 | Ove aktivnosti nema u Planu upravljanja, ali je na prijedlog MINGOR-a uvrštena u godišnji program.
| AF5 | Redovito prijavljivati pronalaske i/ili viđenja živih ili mrtvih jedinki svih vrsta sisavaca na području parka kroz obrazac za dojavu na stranicama ZZOP-a | Broj prijava | 1 | 2021. | Služba stručnih poslova i Služba čuvara prirode | MINGOR, vanjski suradnici | 1000 | Ove aktivnosti nema u Planu upravljanja, ali je na prijedlog MINGOR-a uvrštena u godišnji program.
465000
C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI
Tradicijske djelatnosti u području parka se odvijaju nesmetano u punom intenzitetu | BB1 | Obnoviti porušene pašnjačke suhozide | Duljina obnovljenih suhozida | 1 | 2010. | Tehnička služba i služba održavanja |  | 1000 | Ove aktivnosti provode djelatnici Javne ustanove u okviru redovne djelatnosti, pa su troškovi provođenja aktivnosti relativno mali.
| BB2 | Očistiti i urediti puteve i staze u kornatskim poljima (Trtuša, Tarac, Željkovci i Knežak) | Duljina uređenih puteva i staza u kornatskim poljima | 2 | 2010. | Tehnička služba i služba održavanja |  | 1000
| BB3 | Kontinuirano pružati pomoć lokalnom stanovništvu u prijevozu maslina, vode i drugih potrepština vezanih za obavljanje tradicijskih djelatnosti (na relaciji Murter – NP Kornati) | Broj obavljnih brodskih prijevoza | 1 | 2000. | Tehnička služba i služba održavanja |  | 1000
| BB4 | Stimulirati aktivnosti i surađivati s lokalnim stanovništvom na očuvanju tradicijskih djelatnosti | Broj održanih javnih tribina i predavanja vezanih za benefite tradicijskih djelatnosti i njihovih produkata | 1 | 2021. | Javna ustanova "Nacionalni park Kornati" (sve unutarnje ustrojstvene jedinice) | Vanjski suradnici | 30000 | Ova aktivnost se provodi i kroz aktivnosti BB1 - BB3, ali se planira i organiziranje predavanja i javnih tribina o benefitima tradicijskih djelatnosti i odgovarajućih proizvoda. Također se planira ostvariti suradnju s jednim od vlasnika maslinika u području parka s ciljem brendiranja maslinovog ulja.
33000
D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA
Uspostavljena mjesta i intenzitet posjećivanja pojedinih lokacija u području parka | CA1 | Postaviti bove i pontone | Broj postavljenih bova i pontona | 1 | 2000. | Tehnička služba i služba održavanja | Vanjski suradnici | 1500000 | Ovisno o vanjskim financijskim sredstvima, aktivnost se nastavlja provoditi u 2022. godini kroz postavljanje 100 bova u pojednim uvalama.
Razvijen sustav informiranja i edukacije | CB3 | Nabaviti multifunkcionalno plovilo za edukativno-rekreacijske izlete, znanstvena istraživanja, protupožarnu zaštitu, intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora itd. | Izrađena projektna dokumentacija za multifunkcionalno plovilo | 2 | 2020. | Tehnička služba i služba održavanja | Vanjski suradnici | 150000 | Planom upravljanja je predviđena nabava "izletničkog" plovila minimalnog kapaciteta 120 putnika. S obzirom na financijsku neodrživost uporabe takvog plovila samo tijekom ljetnih mjeseci i samo za jednu funkciju, u 2022. godini se planira napraviti projektna dokumentacija za multifunkcionalno (izletničko) plovilo kapaciteta 50 putnika koje bi moglo biti u uporabi tijekom cijele godine.
| CB4 | Formirati suvenirnicu i edukativno informativni punkt na otoku Levrnaka | Formirana suvenirnica i edukativno informativnog pukta | 1 | 2021. | Služba za turizam |  | 50000 | Ova aktivnost nije predviđena Planom upravljanja, ali s obzirom na priliku i frekvenciju posjećivanja otoka Levrnaka, ova aktivnost je uvedena kao jedna od prioritetnijih.
| CD2 | Izdavati periodični bilten NP Kornati | Broj objavljenih biltena | 2 | 2014. | Služba za turizam i Služba stručnih poslova | Vanjski suradnici | 1000 | Ova se aktivnost provodi kroz mrežnu stranicu NP Kornati, pa je trošak relativno mali.
| CD3 | Publicirati nove i dotiskivati postojeće informativno-edukativne materijale i suvenire (letci, brošure, posteri, zbornici, video i foto materijali, suveniri i slično) | Broj dopunjenih postojećih materijala i suvenira i broj novih | 1 | 2000. | Služba za turizam | Vanjski suradnici | 250000 | Ova aktivnost redovno se provodi na godišnjoj razini.
| CD5 | Postaviti i održavati informativne table u području parka (granica parka, zone stroge zaštite, zabrana sidrenja, zabrana loženja vatre i slično) | Proj postavljenih i obnovljenih informativnih tabli | 1 | 2000 | Služba za turizam i Tehnička služba i služba održavanja | Vanjski suradnici | 100000 | Ova aktivnost je planirana Planom upravljanja kao kontinuirana aktivnost (obavlja se svake godine).
| CD6 | Organizirati informativno-edukativne radionice o vrijednostima NP Kornati za zainteresirane subjekte | Broj informativno-edukativnih radionica | 1 | 2000. | Služba za turizam | Vanjski suradnici | 25000 | Aktivnosti na edukaciji provode se redovno sukladno potražnji (edukativne ture).
| CD7 | Organizirati i provoditi program „škole u prirodi“ | Broj održanih programa "škole u prirodi" | 1 | 2000. | Služba za turizam i Služba stručnih poslova |  | 15000 | Aktivnosti na organiziranju ''škole u prirodi'' provode se redovno sukladno potražnji.
| CE2 | Promovirati NP Kornati putem digitalnih i tiskanih medija | Broj promotivnih objava u digitalnim i tisklanim medijima | 1 | 2000. | Služba za turizam |  | 100000 | Promotivne aktivnosti greškom nisu uvrštene u Plan upravljanja, pa ih je potrebno zasebno uvrstiti u godišnje programe rada.
| CE3 | Promovirati NP Kornati na domaćim i inozemnim sajmovima | Broj i tip sajmova na koijma je NP Kornati promoviran | 1 | 2000. | Služba za turizam |  | 50000
| CE4 | Obilježiti godišnjicu NP Kornati i druge značajne datume u zaštiti prirode | Izvješće o obilježavanju godišnjice NP Kornati i drugih značajnih datuma u zaštiti prirode | 1 | 2000. | Služba za turizam | Vanjski suradnici | 50000 | Obilježavanje obljetnice NP Kornati i drugih značajnijih datuma u zaštiti prirode greškom nisu uvrštene u Plan upravljanja, pa ih je potrebno zasebno uvrstiti u godišnje programe rada
Uspostavljen sustav poučnih staza | CC1.1 | Postaviti poučnu stazu na potezu Kravljačica, Željkovci, Lučica. | Uređena i označena poučna staza | 1 | 2018. | Služba za turizam i Služba stručnih poslova |  | 100000 | Zbog velikog interesa lokalnog stanovništva, u 2022. godini se planiraju postaviti tri "kopnene" poučne staze. Prioritetna je staza na potezu Kravljačica - Željkovci - Lučica (dio staze je već napravljen u proteklom periodu).
| CC1.2 | Postaviti poučnu stazu na otoku Levrnaka | Uređena i označena poučna staza | 2 | 2020. | Služba za turizam i Služba stručnih poslova |  | 50000
| CC1.4 | Postaviti poučnu stazu u uvali Ropotnica do Knežaka | Uređena i označena poučna staza | 2 | 2021. | Služba za turizam i Služba stručnih poslova |  | 70000
2511000
E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM
Prikupljanje i odvoz otpada iz NP Kornati se odvija nesmetano | AE4 | Unaprijediti sustav prikupljanja i odvoženja otpada iz područja parka | Broj obnovljenih ili novih kontejnera za prikupljanje otpada i broj nove opreme za obavljanje toga posla; broj sastanaka sa JLS i nadležnim komunalnim poduzećem | 1 | 2000. | Tehnička služba i služba održavanja | Vanjski suradnik | 40000 | Problemi u provođenju ove aktivnosti su u tome što je za ovu djelatnost nadležna lokalna samouprava. Unatoč tome, aktivnost se redovno provodi.
Lokalno stanovništvo i drugi dionici su uključeni u upravljanje područjem NP Kornati | CE5 | Surađivati i pomoći uspostavu Jadranskog centra za za održivi razvoj otoka i priobalja u Murteru | Broj sastanaka s Općinom Murter-Kornati i broj razmijenjenih podataka i dokumenata | 1 | 2019. | Služba stručnih poslova | Općina Murter-Kornati, vanjski suradnici | 1000 | Ova aktivnost nije planirana Planom upravljanja, ali je Općina Murter-Kornati započela pripremu ovog velikog i važnog projekta (lokalno, ali i regionalno) planiranog za financiranje iz EU fondova, uz partnerstvo s Javnom ustanovom.
41000
F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE
Kvalitetna suradnja s vanjskim subjektima | DA1 | Unaprijediti suradnju s domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama koje se bave zaštitom i očuvanjem prirode (NP/PP-ovi, nevladine organizacije, mreže zaštićenih područja itd.) | Broj skupova i sastanaka na kojima su sudjelovali djelatnici NP Kornati | 1 | 2000. | Ured ravnatelja |  | 50000 | U svibnju 2021. godine potpisan je sporazum o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja kroz HRMZP mrežu morskih zaštićenih područja. Suradnja se nastavlja i u 2022. godini.
Učinkovit rad djelatnika Javne ustanove | DB1 | Educirati i motivirati djelatnike ustanove s ciljem učinkovitijeg rada | Broj održanih radionica na temu edukacije i motivacije djelatnika ustanove | 1 | 2000. | Ured ravnatelja |  | 40000 | Aktivnost se provodi redovno na godišnjoj razini.
| DB1.1 | Zaposliti nove djelatnike sukladno "Tablici 2.2. Ustroj Javne ustanove i djelatnici - potrebe za novim djelatnicima" ovoga Godišnjeg programa | Broj novozaposlenih djelatnika Javne ustanove | 1 | 2021. | Ured ravnatelja |  | 2100000 | U okviru ove aktivnosti, glavni prioritet je zapošljavanje sezonske radne snage (recepcionari, mornari, suhozidari i slično)
| DB2 | Modernizirati i održavati opremu i materijalno-tehnička sredstva ustanove | Broj popravljene i novonabavljene opreme i materijalno-tehničkih sredstava | 1 | 2000. | Ured ravnatelja |  | 1000000 | Aktivnost se provodi redovno na godišnjoj razini, a odnosi se na održavanje i redovni servis brodova, opreme i ostalih tehničkih sredstava bitnih za rad djelatnika. Također aktivnost uključuje i popravak izvanredno nastalih šteta na brodovima, kompjuterima, itd.
| DB2.1 | Prodati pet automobila u vlasništvu Javne ustanove sukladno "Tablici 2.3. Materijalni resursi - pokretnine" ovoga Godišnjeg programa | Broj prodanih automobila | 3 | 2021. | Ured ravnatelja |  | 0 | Od ove aktivnosti se očekuje prihod (a ne trošak provedbe)
| DB2.2. | Prodati gumene brodice (2 kom) | Broj prodanih gumenih brodica | 3 | 2022. | Ured ravnatelja |  | 0 | Od ove aktivnosti se očekuje prihod (a ne trošak provedbe)
| DB2.3. | Postaviti sustav digitalizacije i mrežnog povezivanja (izrada projektne i tehnničke dokmentacije) | Izrađena projektna dokumentacija za sustav digitalizacije | 1 | 2022. | Ured ravnatelja, Tehnička služba i služba održavanja |  | 300000 | Aktivnost nije predviđena Planom upravljanja, ali je radi potrebe uvođenja digitalizacije i mrežnog povezivanja na području Parka, uvrštena kao dodatna aktivnost.
| DB4 | Unaprijediti sustav zaštite od požara | Broj nabavljene nove opreme za protupožarnu zaštitu | 1 | 2000. | Tehnička služba i služba održavanja | Vanjski suradnici | 50000 | Aktivnost se odnosi za nabavku vatrogasnih brentača, vatrogasnih metli i druge vatrogasne opreme.
Primjerena i provodiva legislativa | DC1 | Inicirati i surađivati na izmjenama i dopuna Prostornog plana | Broj sastanaka sa ZZOP za potrebe izrade stručne podloge za izradu PPPPO | 1 | 2013. | Ured ravnatelja |  | 1000 | Ova je aktivnost trebala biti završena u 2018. godini (prema Planu upravljanja), ali nije, pa je odgođena za 2022. godinu.
| DC2 | Inicirati i surađivati na izradi Pravilnika o zaštiti i očuvanju NP Kornati | Donesen Pravilnik o zaštiti i očuvanju NP Kornati | 1 | 2013. | Ured ravnatelja |  | 1000 | Ova je aktivnost trebala biti završena u 2019. godini (prema Planu upravljanja), ali nije, pa je odgođena za 2022. godinu.
| DC4 | Aktivno surađivati na izradi i donošenju zakonske regulative koja se tiče zaštite i očuvanja područja NP Kornati | Broj aktivnih intervencija prilikom izrade i donošenje dgovarajuće zakonske regulative | 1 | 2000. | Ured ravnatelja |  | 1000 | U tijeku je izrada novog Plana zaštite i očuvanja Nacionalnog parka Kornati koji planira biti usvojen u 2022. godini.
| DC4.1 | Revidirati opće akte ustanove (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove "Nacionalni park Kornati", Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva, Odluka o dodjeli koncesijskih odobrenja) | Revidirani opći akti ustanove | 1 | 2003. | Ured ravnatelja |  | 20000 | Dio općih aktova ustanove (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove "Nacionalni park Kornati" i Pravilnik o plaćama i naknadama) planira se revidirati do kraja 2021. godine, dok se ostatak aktova planira revidirati do kraja 2022. godine.
| DC5 | Izraditi novi Plan upravljanja NP Kornati (projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000"; KK.06.5.2.03) | Izrađen i usvojen Plan upravljanja NP Kornati | 1 | 2019. | Javna ustanova "Nacionalni park Kornati" | MINGOR, vanjski suradnici | 10000 | Aktivnost je započela kroz projekt ''KK.06.5.2.03 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ te se nastavlja provoditi u 2022. godini.
3563000
6613000

## 6 Istraživanja i monitoring
6. Istraživanja i praćenje stanja
Tablica 6. PLANIRANA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U PLANSKOJ GODINI
KOD | VRSTA/STANIŠNI TIP | PRVA GODINA PROVEDBE | INTERVAL PROVEDBE | PROVODITELJ AKTIVNOSTI | METODOLOGIJA | PODRUČJE ISTRAŽIVANJA /PRAĆENJA STANJA
AA1 | Morska staništa | 2012. | svakih 5 godina | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Autonomno ronjenje, uporaba ROV-a | Morski dio NP Kornati
AA2 | Naselja morskih cvjetnica (Posidonia oceanica) | 2009. | svake 3 godine | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Autonomno ronjenje, monitoring posidonije, presađivanje posidonije (pilot projekt). Koristit će se nacionalni monitoring program za livade posidonije iz 2014. godine | Morski dio NP Kornati
AA3 | Dobri dupin (Tursiops truncatus) | 2010. | svake godine | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Vizualni cenzus | Morski dio NP Kornati
AA4 | Morske kornjače (uglavnom Caretta caretta) | 2012. | svake godine | Služba stručnih poslova | Vizualni cenzus | Morski dio NP Kornati
AA5 | Koraligenska zajednica | 2009. | svake godine | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Autonomno ronjenje, uporaba data-logera. Koristit će se nacionalni monitoring program za koraligensku biocenozu iz 2014. godine | Morski dio NP Kornati
AA6 | Ribe, rakovi i glavonošci | 2011. | svake 3 godine | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Autonomno ronjenje, vizualni cenzus | Morski dio NP Kornati
AA7 | Periska (Pinna nobilis) | 2009. | svake godine | Služba stručnih poslova | Vizualni cenzus | Morski dio NP Kornati
AA9 | Preplavljene, ili dijelom preplavljene morske špilje | 2003. | svake godine | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Autonomno ronjenje | NP Kornati
AB1 | Šišmiši | 2022. | svake 2 godine | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Vizualni cenzus | NP Kornati
AB3 | Ptice | 2000. | svake 3 godine | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Vizualni cenzus | NP Kornati
AD2 | Kaulerpe (Caulerpa cylindracea) | 2006. | svake godine | Služba stručnih poslova | Vizualni cenzus | Morski dio NP Kornati
AD3.1 | Invazivne vrste u moru | 2009. | svake godine | Služba stručnih poslova | Vizualni cenzus | Morski dio NP Kornati
AB6 | Podzemna staništa | 2003. | svakih 5 godina | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Biospeleološka istraživanja | Cijelo područje NP Kornati
AD3.2 | Invazivne vrste na kopnu | 2009. | svake godine | Služba stručnih poslova | Vizualni cenzus | Kopneni dio NP Kornati
(AF3) | Danji i noćni leptiri | 2018. | svake godine | Služba stručnih poslova i vanjski suradnici | Prikupljanje i prepariranje radi determinacije, eventualno DNA analize, elektroforeze, barkodiranje itd. | Kopneni dio NP Kornati

## 7_Projekti
7. Projekti
Tablica 7.1. PROJEKTI KOJI SE TRENUTNO PROVODE
Naziv projekta: • INHERIT - Strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Sredozemlja
Cilj projekta • Cilj projekta je zaštititi prirodnu baštinu od negativnih utjecaja intenzivnog turizma pokretanjem, upravljanjem i potvrđivanjem kombinacije mjera politike i ciljanih intervencija.
Opis projekta INHERIT je integrirani Interreg MED projekt u kojem sudjeluje 15 partnera iz 10 mediteranskih zemalja. Kroz pilot testiranje za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu promiču se turističke aktivnosti koje oslobađaju mediteransku prirodnu baštinu od učinaka masovnog turizma i ističu važnost modela održivog turizma. Područja na kojima se mogu vršiti pilot testiranja za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu su: • buduća INHERITURA područja • područje koje se smatra pogodnim za svrhu pilot testiranja. INHERITURA područja - su područja koje bi nakon faze ispitivanja i pod određenim uvjetima, mogla biti prepoznata kao "INHERITURA zaštićeno područje", što uključuje: • Zaštitu okoliša i prirodne baštine; • Valorizaciju prirodnih dobara; • Pristup održivom turizmu – „odozdo prema gore“ (engl. „bottom-up“) i participativni pristup.
Nositelj projekta: • Ministarstvo turizma i športa
Partner na projektu: • 15 partnera iz 10 mediteranskih zemalja
Vremensko trajanje projekta: • 2018. - 2022.
Financijska vrijednost projekta: • 5.612.660,00 €
Kod aktivnosti u planskoj godini: • CA1; CC2.1
Naziv projekta: • SASPAS (Interreg V-A IT-HR CBC Program, prioritetna os 3, "Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea")
Cilj projekta: • Očuvanje naselja posidonije kroz njeno "presađivanje" i uspostavu inovativnih "eco-friendly" sidrišnih sustava
Opis projekta: • U okviru projekta na nekoliko lokacija će se uspostaviti sidrišni sustavi (ukupno 40 bova) za praćenje naselja posidonije, ali i smanjenje mehaničkog oštećenja kao posljedicu sidrenja. Odraditi će se i pilot "presađivanja" posidonije na dvije lokacije unutar NP Kornati te izraditi prijedlog Integriranog programa upravljanja zaštite morskih cvjetnica (MSSIMP).
Nositelj projekta: • Općina Monfalcone (Italija)
Partner na projektu: • Uz JU NP Kornati, u projektu sudjeluje još 6 projektnih partnera među kojima i dva predstavnika zaštićena područja Parco Naturale Dune Costiere i Monfalcone (AMP) te Sveučilište u Rijeci i Udruga Sunce s hrvatske strane.
Vremensko trajanje projekta: 1/1/2019 - 31/3/2022
Financijska vrijednost projekta: • 1.906.100 € (JU NP Kornati: 198.500 €). Projekt se financira iz INTERREG HR-IT programa.
Kod aktivnosti u planskoj godini: • AA2, AE1, CA1
Naziv projekta: • Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
Cilj projekta (relevantan za Javnu ustanovu "Nacionalni park Kornati"): •Novi Plan upravljanja Nacionalnim parkom Kornati.
Opis projekta: • doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj; • uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj; • participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže; • razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje područjima ekološke mreže Natrua 2000; • podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja područja Natura 2000 • Suradnici: javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj.
Nositelj projekta: • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Partner na projektu: Zavod za zaštitu okoliša i prirode
Vremensko trajanje projekta: 2020. - 2022.
Financijska vrijednost projekta: 186.497.150,00 kn; projekt financira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu 158.522.577,50 kn
Kod aktivnosti u planskoj godini: XX1
Tablica 7.2. PLANIRANI PROJEKTI
Naziv projekta: • KK.06.5.1.02.0001 Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom
Cilj projekta: • Cilj Projekta je izrada cjelovite karte za minimalno 51 % površine obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu te revidiranje nacionalne klasifikacije staništa i usklađen ključ prema EUNIS klasifikaciji.
Opis projekta: • Projektom će se kartirati obalna i pridnena morska staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, uključujući obalna područja i područja izvan granica teritorijalnog mora (epikontinentalni pojas) s ciljem izrade karte morskih staništa, a kako bi se povećala dostupnost podataka o morskoj bioraznolikosti vezana uz rasprostranjenost vrsta i staništa. • Sukladno Direktivi o staništima i Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, sustavno kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa omogućit će povećanje znanja o rasprostranjenosti i stanju morskih resursa. Ujedno će doprinijeti podatkovnoj nadopuni Informacijskog sustava zaštite prirode (uključujući prostornu bazu podataka o staništima), praćenju stanja vrsta i staništa te dopuni i određivanju ciljeva očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 u moru, kao i kvalitetnijem planiranju upravljanja Natura 2000 i zaštićenim područjima, planiranju korištenja i upravljanja biološkim morskim resursima, prostornom planiranju morskog područja, te će doprinijeti izvještavanju prema preuzetim međunarodnim obvezama.
Nositelj projekta: • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Partner na projektu: •
Vremensko trajanje projekta: • 2018. - 2022.
Financijska vrijednost projekta: • 89.640.501,65 HRK
Kod aktivnosti u planskoj godini: • AA1
Naziv projekta: • KORNATI 40 MARITIMA
Cilj projekta: • promicanje očuvanja ribarske baštine i tradicijskog ribolova kroz niz aktivnosti (radionice, izložba o ribarskim alatima, gastro događaj gdje će se nuditi slabo zastupljena plava riba) usmjerenih na lokalno stanovništvo i posjetitelje NP Kornati. Sadašnjim i budućim posjetiteljima parka je potrebno ukazati na bogatu ribarsku baštinu, u cilju edukacije i podizanja svjesnosti o važnosti ribe kao osnovne namirnice u prehrani u povijesti NP Kornati. Specifičan cilj je kroz edukaciju lokalnog stanovništva i posjetitelja NP Kornati postići podizanje svijesti o vrijednosti i važnosti zaštite ribljega fonda te evocirati uspomene na stare ribarske alate koji se povezuje sa specifičnim ciljem razvojne strategije LAGURA Galeb, te jačanje gospodarskog sektora i konkurentnosti ribarstva.
Opis projekta: • Projekt promiče očuvanje ribarske baštine i tradicijskog ribolova kroz niz aktivnosti usmjerenih na lokalno stanovništvo i posjetitelje NP Kornati. Aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva projekta su: održavanje edukacija, postavljanje izložbe te gastro događaj. Gastro događaj planira se izvesti u 3 navrata, gdje će se posluživati ribarske delicije od plave i jeftinije ribe, da bi se posjetitelje na iskustven način potakla daljnja veća konzumacija plave ribe. Izložba fotografija ima u planu vjerno prikazati razvoj ribarskih alata i općenito ribolova kroz povijest NP Kornati i time educirati što više ljudi koji nisu upućeni u tu temu, a željeli bi saznati više. Radionice se planiraju za zainteresirane strane gdje će se iz prve ruke moći vidjeti tradicionalni ribarski alati, njihova izrada, popravak i zanimljive priče o istima. Sve navedene aktivnosti izravno se povezuju sa promocijom ribarske i maritimne baštine.
Nositelj projekta: • FLAG „Galeb“
Partner na projektu: • JU NP Kornati
Vremensko trajanje projekta: • Lipanj 2022. – listopad 2022.
Financijska vrijednost projekta: • 77.856,00 kn
Kod aktivnosti u planskoj godini: • CD6, CD7

## 8_Cjenik i KO
8. Cjenik usluga i koncesijska odobrenja
Tablica 8.1. CJENIK JAVNE USTANOVE
INDIVIDUALNE ULAZNICE – po plovilu
DULJINA PLOVILA | ULAZNICA KUPLJENA IZVAN NP KORNATI | [5 empty] | ULAZNICA KUPLJENA U NP KORNATI (1 DAN)
| 1 dan |  | 3 dana |  | 5 dana
| I-V, X-XII | VI-IX | I-V, X-XII | VI-IX | I-V, X-XII | VI-IX | I-V, X-XII | VI-IX
do 6,99 m (do 23 St) | 150 | 300 | 300 | 600 | 450 | 900 | 300 | 600
7,00–10,99 m (24–35 St) | 200 | 400 | 400 | 800 | 600 | 1200 | 400 | 800
11,00 – 17,99 m (36-58 St) | 300 | 600 | 600 | 1200 | 900 | 1800 | 600 | 1200
18,00–24,99 m (59–81 St) | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000
25,00–49,99 m (82–163 St) | 900 | 1800 | 1800 | 3600 | 2700 | 5400 | 1800 | 3600
50,00-74,99 m (164-245 St) | 1750 | 3500 | 3500 | 7000 | 5250 | 10500 | 3500 | 7000
>75,00 m (246 St i više) | 3500 | 7000 | 7000 | 14000 | 10500 | 27000 | 7000 | 14000
Za korisnike programa „Boravak u kornatskoj obitelji“ ulaznica je 15,00 kn po osobi dnevno
Ulaznica za korisnike programa „Boravak u kornatskoj obitelji“ vrijedi za plovilo do 6,99 m (23 stope), za dan za koji vrijedi ulaznica za korisnika programa
GRUPNE ULAZNICE (po izletničkom plovilu dnevno)
Duljina plovila |  |  | Uz ugovor s Javnom ustanovom |  |  | Bez ugovora s Javnom ustanovom
do 35 m (do 115 stopa) |  |  | SEZONA = kapacitet plovila x 20,00 kn IZVAN SEZONE = kapacitet plovila x 10,00 kn |  |  | 7500
35 – 70 m (115 – 230 stopa) | [5 empty] | 15000
preko 70 m (preko 230 stopa) | [5 empty] | 30000
Učeničke i studentske ekskurzije plaćaju ulaznicu po cijeni od 10,00 kn po osobi dnevno
NAKNADA ZA RONILAČKO POSJEĆIVANJE (za organizatore ronjenja, dnevno)
po roniocu | [6 empty] | 100
po posjetitelju prilikom ronilačkog posjećivanja (s 50% popusta = 35,00 kn) | [6 empty] | 35
neprijavljen ronilački posjet ili prijavljen netočan broj ronilaca (po ronilačkoj grupi) | [6 empty] | 3000
POSEBNA NAPOMENA - Plovila bez motornog pogona po osobi imaju cijenu od 50,00 kn
RIBOLOVNE DOZVOLE (za kalendarsku godinu) | [6 empty] | 500
ZAJEDNIČKE ULAZNICE ZA NP Kornati, PP Telašćica, NP Mljet i PP Lastovsko otočje
DULJINA PLOVILA | 3 DANA (vrijedi za NP Kornati i PP Telašćica) |  |  |  | 5 DANA (vrijedi za NP Kornati, PP Telašćica, NP Mljet, PP Lastovsko otočje)
| I-V, X-XII |  | VI-IX |  | I-V, X-XII |  | VI-IX
do 6,99 m (do 23 St) | 300 |  | 600
7,00–10,99 m (24–35 St) | 500 |  | 1000 |  | 900 |  | 1800
11,00 – 17,99 m (36-58 St) | 800 |  | 1600 |  | 1400 |  | 2800
18,00–24,99 m (59–81 St) | 1300 |  | 2600 |  | 2200 |  | 4400
25,00–49,99 m (82–163 St) | 2400 |  | 4800 |  | 4200 |  | 8400
50,00-74,99 m (164-245 St) | 4700 |  | 9400 |  | 8800 |  | 17600
>75,00 m (246 St i više) | 9300 |  | 18600 |  | 16600 |  | 33200
Zajedničke ulaznice mogu se kupiti isključivo putem Webshop-a i mySea portala
Tablica 8.2. PLANIRANA I UGOVORENA KONCESIJSKA ODOBRENJA
DJELATNOST | TRAJANJE UGOVORA | UGOVORENI IZNOS | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | OVLAŠTENIK
Pčelarstvo |  |  | planirano
Ugostiteljstvo |  |  | planirano

## _
ODABERITE JEDNU OD PONUĐENIH TVRDNJI
da/ne
da
ne
TIPUGOVORA
Na neodređeno
Na određeno
Na određeno, sezonski rad
Na određeno, rad na projektu
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ostalo
VLASNISTVONEKRETNINE
Vlasništvo JU
Unajmljena nekretnina
Pravo korištenja na nekretnini
Drugo
VLASNISTVOPOKRETNINE
Vlasništvo JU
Leasing
Drugo
PRIORITETI
1
2
3
OCJENASTANJA
0
1
2
3